## REPUBLIQUE DU BURUNDI

### Ministère De l’AgriculTURE Et de L’ELEVAGE

### PROGRAMME DE REHABILITATION ET D’APPUI AU SECTEUR AGRICOLE (PRASAB)

MANUEL POUR LE SUIVI – EVALUATION DU PRASAB

MODULE I: GUIDE CONCEPTUEL GENERAL

(Projet version finale)

# Bujumbura, Septembre 2003

TABLE DES MATIERES

| Abréviations | 4 |
| --- | --- |
| - PREAMBULE | 5 |
| - RAPPEL DU CONTEXTE | 5 |
| - PRINCIPAUX CONCEPTS UTILISES | 6 |
| - OBJECTIFS | 7 |
| - ORGANISATION, ROLES ET RESPONSABILITES | 7 |
| - METHODOLOGIE DE SUIVI-EVALUATION | 9 |
| - INDICATEURS | 9 |
| - SYSTEME DU SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER | 14 |
| 7.1. Mécanismes de suivi pour les sous-projets de types communautaires | 14 |
| 7.2. Mécanismes de suivi pour les sous-projets non communautaires | 16 |
| 7.3. Suivi technique et financier global de l’activité | 17 |
| - SYSTEME D’EVALUATION D’IMPACT | 18 |
| 8.1. Rappel méthodologique | 18 |
| 8.2. Organisation | 18 |
| 8.3. Périodicité et calendrier des composantes de l’évaluation d’impact | 19 |
| - GESTION DE L’INFORMATION | 20 |
| 9.1. Orientations générales | 20 |
| 9.2. Schéma pour l’informatisation du système | 20 |
| 9.3. Informatisation du volet STF | 23 |
| 9.4. Informatisation du volet SEI | 23 |
| - INDICATEURS DE SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT | 24 |
| 10.1. Impact environnemental | 24 |
| 10.1.1. Impacts potentiels positifs | 24 |
| 10.1.2. Impacts potentiels négatifs | 24 |
| 10.1.3. Programme du suivi environnemental | 24 |
| 10.2. Suivi et évaluation des pratiques de gestion des pestes/ravageurs | 25 |
| #### XI. SUPERVISION DE LA BANQUE MONDIALE | #### 26 |
| - COUT DE LA COMPOSANTE SUIVI-EVALUATION DU PRASAB ET DU SECTEUR | 26 |
| 12.1. L’option minimale | 26 |
| 12.2. L’option maximale | 27 |

## Annexes  I

| Annexe 1.1. | Principaux objectifs de la politique sectorielle du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage | 29 |
| --- | --- | --- |
| Annexe 1.2. | Composantes du Programme de Réhabilitation et d’Appui au Secteur Agricole | 30 |
| Annexe 1.3. | Principaux objectifs du Programme de Réhabilitation et d’Appui au Secteur Agricole au Burundi | 31 |
| Annexe 1.4. | Schéma général de suivi-évaluation du PRASAB | 32 |
| Annexe 1.5. | Schéma général de suivi-évaluation du PRASAB et articulation avec le processus de planification et de gestion | 33 |
| Annexe 1.6. | Diagramme relationnel entre le PRASAB et les autres services de suivi-évaluation | 34 |
| Annexe 1.7. | Fiche Mensuelle de Suivi des Sous-projets | 35 |
| Annexe 1.8. | Indicateurs de performances et d’impact | 36 |
| Annexe 1.9. | Type, circuit et délais des rapports pour les projets de type communautaire | 46 |
| Annexe 1.10. | Indicateurs d’évaluation d’impact environnemental | 47 |
| Annexe 1.11. | Aspects complémentaires de l’évaluation d’impact environnemental | 55 |
| Annexe 1.12. | Liste indicative des études approfondies | 57 |
| Annexe 1.13. | Coût du système de suivi-évaluation du PRASAB sur 5 ans | 58 |
| Annexe 1.14. | Coût du système de suivi-évaluation du secteur agricole sur 5 ans | 60 |
| Annexe 1.15. | Calendrier de mise en œuvre du système de suivi-évaluation simplifié |  |
| Annexe 1.16. | Coût du système de suivi-évaluation simplifié pour le PRASAB |  |

## Liste des tableaux I

| Tableau n°1 : | Tableau synthétique des indicateurs | 11 |
| --- | --- | --- |
| Tableau n°2 : | Suivi des sous-projets communautaires | 16 |
| Tableau n°3 : | Suivi des sous-projets non communautaires | 17 |
| Tableau n°4 : | Type de rapports de suivi du Programme | 18 |
| Tableau n°5 : | Calendrier de mise en œuvre des composantes du système | 20 |
| Tableau n°6 : | Indicateurs illustratifs de l’environnement | 25 |

Abréviations

BAP 		: Bénéficiaires ou Agences Partenaires

CFA 		: Coût Financier Actuel

CFP 		: Coût Financier Prévu

CP 		: Comité de Pilotage

CSCSE		: Chef  du Service Central de Suivi Evaluation

CSPRO 	: Census and Survey Processing System

CSSE 		: Chef du Service Suivi-Evaluation

CTS 		: Comité Technique de Suivi

DAA 		: Durée d’Activités Actuelle

DAP 		: Durée d’Activités Prévue

EB 		: Enquête de base

EI 		: Evaluation d’impact

FMSS 		: Fiche Mensuelle de Suivi de Sous-projets

GSP 		: Guide de suivi du Programme

GSS 		: Guide de Suivi des Sous-projets

IOV 		: Indicateurs Objectivement Vérifiables

IS 		: Informaticien-Statisticien

MAE 		: Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

NRA 		: Niveau des Réalisations Actuel

NRP 		: Niveau des Réalisations Prévu

OP 		: Organisations de Producteurs, Organisations Professionnelles

PATS 		: Plan d’Activités Trimestriel du Sous-projet

PIGP		: Plan Intégré de Gestion des Pesticides

PRASAB	: Programme de Réhabilitation et d’Appui au Secteur Agricole au Burundi

PTBA 		: Programmes de Travail et des Budgets Annuels

RAP 		: Rapport d’Activités du Programme

RATC 		: Rapport d’Activités Trimestriel au niveau Central

RATP 		: Rapport d’Activités Trimestriel au niveau Provincial

RFTE-BAP 	: Rapport Financier Trimestriel de l’Evolution au niveau du BAP

RFTP-RRSE 	: Rapport Financier Trimestriel Provincial au niveau du RRSE

RRF 		: Résumé des Rapports Financiers

RRSE 		: Représentant Régional de Suivi-Evaluation du PRASAB

RRSE 		: Représentant Régional du Suivi-Evaluation

RRT		: Résumé des Rapports Techniques

RTAP 		: Rapport Trimestriel d’Activités du Programme

RTT 		: Rapport Technique Trimestriel

RTTE-BAP 	: Rapport Technique Trimestriel de l’Evolution au niveau du BAP

RTTP-RRSE	: Rapport Technique Trimestriel Provincial au niveau du RRSE

SCSE 		: Service Central de Suivi-Evaluation

Sdr 		: Situation de référence

SEI 		: Suivi-Evaluation d’Impact

SF 		: Service Financier

SPSS 		: Statistical Package for Social Sciences

SSE 		: Service de Suivi-Evaluation

STF 		: Suivi Technique et Financier

SYSE 		: Système de Suivi-Evaluation

UC 		: Unité de Coordination

0. PREAMBULE

Le présent manuel de suivi-évaluation est conçu dans un double but : (i) D’une part, il fournit aux gestionnaires du programme les orientations sur les données à recueillir, la manière de les collecter, de les analyser et de les interpréter pour des besoins de suivi technique et financier ainsi que l’évaluation de l’impact du programme PRASAB. (ii) D’autre part, il offre aussi aux services des administrations concernées et d’autres projets, un manuel de référence pour la mise en place d’un système de suivi-évaluation  utilisable par l’ensemble des partenaires du secteur pour des besoins de suivi-évaluation, d’intégration, de coordination, de planification et de réorientation des actions dans le secteur rural. Cependant, pour des raisons pratiques, le manuel de suivi-évaluation a été séparé du manuel de suivi-évaluation du secteur.

Le manuel de suivi-évaluation du PRASAB, fait partie intégrante du processus de préparation du projet et doit être approuvé avant la mise en place effective du prêt entre le Gouvernement du Burundi et l’IDA.

Le second manuel, relatif au suivi-évaluation du secteur agricole, a été élaboré, concomitamment au premier à la demande du Gouvernement du Burundi, dans la perspective que le PRASAB, en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds, apportent leur appui à la mise en place du système dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.

Le présent manuel est conçu et rédigé sous forme de guide pratique, à usage simple et facile essentiellement pour l’Unité de Coordination du PRASAB, principal utilisateur.

Le document comporte deux types de modules : le module I sert de guide conceptuel général. Il donne un aperçu global de l’articulation de tout le système. Les modules II à V sont des annexes au premier module. Leur utilisation est subordonnée à la connaissance du contenu du Module I ; mais ont été rédigés de manière à pouvoir être consultés séparément.

I. RAPPEL DU CONTEXTE

Le PRASAB rentre dans la stratégie commune du Gouvernement du Burundi et de la Banque Mondiale de mettre l’objectif de réduction de la pauvreté au centre du processus de développement, en l’occurrence, à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’augmentation et la diversification des revenus en milieu rural tout en veillant à la préservation des ressources naturelles et environnementales. C’est sur ces objectifs que convergent les priorités de la politique sectorielle agricole ainsi que les activités du PRASAB (Cfr annexe 1.1 à 1.3).

Afin de permettre le suivi et l’évaluation de l’impact des réalisations du PRASAB et apporter à temps, au cas échéant, les ajustements nécessaires, il est indispensable de mettre en place un système de suivi-évaluation.

Le présent manuel est destiné à la description de ce système. Il part des objectifs du projet, identifie les indicateurs-clés de performances à mesurer, les résultats intermédiaires à atteindre, décrit les outils ainsi que le support informatique qui seront mis en place dans le cadre de ce  système.

II. PRINCIPAUX CONCEPTS UTILISES

Le Système de Suivi-Evaluation (SYSE) est défini  comme un processus de collecte systématique, d’analyse et d’exploitation des données visant à améliorer la gestion et la mise en oeuvre du projet en fournissant les informations utiles à l’appréciation de l’état d’avancement, des performances et de l’impact des actions de ce projet.

Le système de suivi-évaluation du PRASAB comporte deux volets : (i) le suivi technique et financier ; (ii) le suivi et l’évaluation d’impact.

Le suivi technique et financier relève de manière systématique et régulière les ressources utilisées (input) en fonction des prévisions, d’une part ; les résultats des activités du projet (output) par rapport aux objectifs et au calendrier, d’autre part. Il repose sur l’élaboration de programmes-budgets d’activités et est sanctionné par des rapports techniques, des rapports financiers et des rapports d’activités.

Le volet suivi-évaluation d’impact cherche à mesurer ou à appréhender la portée des actions du PRASAB sur le terrain, ainsi que les modifications et les effets induits par ces actions. Il comporte l’enquête de base (qui permet d’établir la situation de référence), les enquêtes et études périodiques, et des études ponctuelles approfondies. Parmi les enquêtes de type périodique, on y assimile l’enquête mi-parcours et l’enquête de fin de projet, dont le schéma ressemble à l’enquête de base.

L’objectif traduit un état souhaité que le projet est censé vouloir atteindre dans un délai déterminé.

Le résultat intermédiaire indique la phase par laquelle une action passe avant de déboucher à l’objectif recherché ou fixé.

Un indicateur objectivement vérifiable (IOV) est un paramètre quantifié et borné dans le temps, qui permet d’apprécier dans quelle mesure les actions menées se rapprochent ou s’écartent de l’objectif fixé et dans les délais prévus.

La situation de référence ou situation de départ est la description de l’état dans lequel se trouve l’ensemble des principaux paramètres de développement que les activités du projet sont sensées venir modifier.

L’enquête de base (baseline survey) est une enquête réalisée au début d’un projet afin de relever les données permettant d’établir la situation de référence.

# III. OBJECTIFS DU SUIVI-EVALUATION

Le mécanisme d’exécution décentralisé envisagé dans le PRASAB exige un système solide de suivi-évaluation, basé sur la collecte et l’analyse des données en rapport avec les objectifs du programme.

Les objectifs primaires du suivi de l’exécution du PRASAB sont :

- effectuer une collecte et une analyse systématique des informations sur la mise en œuvre du projet, qui aideront l’Unité de Coordination à évaluer le résultat vis-à-vis des indicateurs de référence et permettront des ajustements à temps en cas de nécessité ;

- acquérir une connaissance adéquate et non biaisée du résultat sur terrain qui fournira une base solide  pour une mise en oeuvre éventuelle d’une autre phase du projet et pour une planification future ;

- assurer une bonne et effective utilisation des ressources du projet tenant compte des réalités de terrain ;

- permettre aux différents bailleurs de fonds et aux échelons supérieurs de coordonner les interventions rurales et les projets financés par différents bailleurs.

De plus, il est également important d’asseoir un système d’évaluation solide permettant de s’assurer que des mesures de gestion environnementale adéquates sont mises en place. Un tel système d’évaluation inclue une enquête de base (avant la mise en œuvre du projet ou en année 1) qui fournit des bases pour une évaluation régulière des impacts du projet, éventuellement d’autres intervenants.

# IV. ORGANISATION, ROLES ET RESPONSABILITES

L’organisation générale du Système de Suivi-Evaluation est conçue de manière à faire interagir l’Unité de Coordination du PRASAB avec les autres services chargés du suivi-évaluation au niveau central et chez différents partenaires, les autres intervenants dans le système de collecte de l’information à la base, ainsi que les services chargés de la planification et de la programmation au niveau central (cfr schémas en annexes 1.4. à 1.6.).

Au niveau du projet, le Service Central du Suivi-Evaluation (SCSE) sera créé au sein de l’Unité de Coordination (UC) pour superviser le suivi-évaluation des activités du programme. Le SCSE est dirigé par un Chef du Service Suivi-Evaluation (CSSE), aidé par un Informaticien-Statisticien (IS). Le Service Central de Suivi-Evaluation aura un Responsable Régional de Suivi-évaluation et éventuellement selon les besoins, des représentants provinciaux de suivi-évaluation au niveau des Provinces sous sa supervision.

Avant leur envoie à l’échelon supérieur, les rapports seront soumis pour approbation, avis et commentaires aux organes communautaires prévus dans le Manuel d’exécution du Projet. Il s’agit du Comité Communal de Développement à l’échelon commune, du Comité Provincial de Développement à l’échelon Province et du Comité Technique de suivi au niveau Central du PRASAB.

Le SCSE accomplira un suivi systématique et détaillé du projet et produira régulièrement (une fois par trimestre) un rapport mettant en évidence à la fois les activités et les résultats du projet. Ce système devrait permettre d’apprécier: (i) l’efficacité des mécanismes et des procédures mis en œuvre dans le déploiement des activités du projet ;  (ii) l’impact du projet  par rapport aux objectifs et aux indicateurs énoncés. Pour ce faire, il sera chargé de la constitution et la gestion de la base de données pour l’évaluation d’impact ou données constituées lors de l’enquête de base, des enquêtes périodiques et la base de données pour le suivi technico-financière (ressources injectées ou inputs et résultats atteints par le projet ou output).

En plus du suivi régulier du projet, les tâches clés que le SCSE doit réaliser comportent: (i) le suivi de l’exécution de l’enquête de base et la gestion des données y afférentes ; (ii) la mise à jour à la fin du projet, des données relevées lors de l’étude de base sur les exploitations agricoles, sur les activités non agricoles,  sur les OP’s et les communautés bénéficiaires ou sur les différents prestataires de services; (iii) l’analyse des données de l’enquête de base et des études supplémentaires par des entités de recherche qualifiées et indépendantes (centres de recherche, bureaux de consultants) ; et (iv) la collecte de l’information additionnelle nécessaire pour comprendre et interpréter l’état d’avancement des activités du projet.

Au niveau des sous-projets, les premières données seront collectées auprès des bénéficiaires des sous-projets. La responsabilité des bénéficiaires exécutant ou des agences partenaires (BAP) dans la collecte et la diffusion de l’information sera spécifiée dans un accord signé entre le BAP et l’UC au début de l’exécution du sous-projet. Des missions de supervision et de contrôle seront régulièrement organisées par le SCSE / UC ou confiées à des bureaux ou consultants indépendants.

Au niveau provincial, c’est le Représentant Régional du Suivi-Evaluation (RRSE) qui sera le point focal des aspects techniques du suivi. L’information sera rassemblée au niveau du RRSE et rapportée au SSE/UC pour analyse supplémentaire. Les services des Ministères techniques au niveau central et provincial (ex. Génie Rural, Forêts, Centres de Développement Féminin, etc.) fourniront une aide technique nécessaire, en cas de besoin, à travers l’UC dans le suivi des activités des sous-projets. Le rôle du SSE inclue la formation et l’appui aux BAP pour assurer un suivi des activités du programme.

Au niveau provincial et au niveau central, le PRASAB contribuera au renforcement de leurs capacités ou des capacités des BAP sur base de requêtes justifiées et approuvées selon les procédures décrites dans le Manuel d’Exécution. Les arrangements institutionnels additionnels seront spécifiés dans un accord signé entre les BAP et l’Unité de Coordination du PRASAB.

# V. METHODOLOGIE DE SUIVI-EVALUATION

La méthodologie générale utilisée par le PRASAB pour la mise en œuvre du volet suivi-évaluation varie selon qu’il s’agit du suivi technique et financier ou de l’évaluation d’impact.

Le suivi technique et financier repose sur le rapprochement des prévisions et des niveaux de réalisations. Ces rapprochements partent des Programmes de Travail et des Budgets Annuels (PTBA) et donnent lieu au calcul de ratios de performances à trois niveaux de réalisations : technique, financière et durée de l’activité.

Le volet évaluation d’impact comporte six étapes : (i) l’analyse des objectifs du secteur et du projet ; (ii) la définition des indicateurs ; (iii) l’identification des variables, des méthodes et des outils de mesure ; (iv) la validation du système à travers une démarche participative (atelier de validation) ; (v) l’élaboration des outils informatiques ; (vi) et la mise en place du système.

Les instruments suivants seront utilisés :

- un système de bases de données et de gestion de l’information qui fournit régulièrement les données sur tous les aspects des activités et les coûts du projet ainsi que sur les changements escomptés ;

- une étude de base sur le secteur agricole et rural ;

- des études représentatives périodiques qui vérifient les paramètres / éléments du projet qui pourraient affecter les réalisations des objectifs ;

- des études approfondies occasionnelles.

# VI. INDICATEURS

Les indicateurs de progrès réalisés par rapport aux objectifs du programme renseigneront sur l’efficacité dans la mise en oeuvre des activités du programme et leur impact au niveau des bénéficiaires. Le SSE utilisera deux types d’indicateurs : (i) les indicateurs de suivi technique et financier ; (ii) les indicateurs d’impact.

6.1. Indicateurs de suivi technique et financier

La première série d’indicateurs est liée aux performances techniques et financières, ainsi que les performances de durée (cfr annexe 1.7.). De manière générale, les indicateurs ont trait aux éléments suivants : (i) niveau technique, coût et durée prévus ; (ii) niveau technique, coût et durée réalisés (actuel) ; (iii) indices de performance (technique, financier, durée) qui établit les ratios entre le prévu et le réalisé. De manière spécifique, les indicateurs appropriés sont notamment : (i) l’indice de performance financière (rapport entre le coût planifié pour l’activité et le coût financier actuel ou effectif) ; (ii) l’indice de performance physique ou réalisé (rapport entre le niveau de réalisation physique prévu et le niveau actuel) ; et (iii) l’indice de performance en terme de durée (rapport entre la durée prévue et la durée actuelle).

6.2. Indicateurs de résultats et d’impact

La deuxième série d’indicateurs a trait aux indicateurs d’impact (cfr annexe 1.8). Elle inclue : (a) les changements  moyens par rapport au niveau des revenus familiaux en situation de référence; (b) les changements du pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté par rapport à la situation de référence ; (c) les changements des rendements agricoles par hectare ;  (d) les changements moyens de rentabilité ou des revenus par unité de travail dans les zones du projet  par rapport à la situation de référence; (e) le nombre d’entités cibles sur lesquelles le programme a réussi à renforcer les capacités techniques et institutionnelles des groupes de bénéficiaires ; (f) l’impact des activités du programme sur la production ; (g) le résultat atteint dans la diversification des activités génératrices de revenus dans la zone d’action.

Tableau n°1 : Tableau synthétique des indicateurs

a) Objectif global et indicateurs d’impact du PRASAB.

| Indicateurs | Méthodes de mesure ou source d’information |
| --- | --- |
| a.1. Objectif global : Réduction de la pauvreté dans la zone du PRASAB |  |
| a1.1. Revenu annuel moyen par famille | - Enquête pauvreté - Enquête de base - Enquête fin du projet - Etudes ponctuelles |
| a1.2. % de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté | - Enquête pauvreté - Enquête de base - Enquête fin du projet - Etudes ponctuelles |
| a1.3. % des ménages couvrant leurs besoins alimentaires | - Enquête pauvreté - Enquête de base - Enquête fin du projet - Etudes ponctuelles - Enquêtes alimentaires et nutritionnelles ponctuelles |

b) Objectifs spécifiques et indicateurs d’impact du PRASAB

| Indicateurs | Méthodes de mesure de source d’information |
| --- | --- |
| b.1. Sécurité alimentaire |  |
| b1.1. Augmentation de la production végétale | - Enquête de base - Etudes approfondies - Enquête fin de projet |
| b1.2. Augmentation de la production animale |  |
| b1.3. Transformation | - Enquête de base - Etudes approfondies - Enquête fin de projet |
| b1.4. taux moyen de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels | - Enquête de base - Enquêtes alimentaires et nutritionnelles - Bilans alimentaires |

| Indicateurs | Méthodes de mesure de source d’information |
| --- | --- |
| b.2. Augmentation et diversification des revenus |  |
| b2.1. Augmentation de la production des cultures d’exportation traditionnelles | - OCIBU - OTB - Enquêtes base-fin - Enquêtes périodiques |
| b2.2. Augmentation des cultures d’exportation non traditionnelles | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |
| b2.3. % des ménages ayant des revenus non agricole | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |
| b2.4. Augmentation du niveau de revenus non agricole (RHE) | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |
| b2.5. % du RHE par rapport au revenu global | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |
| b.3. Protection et restauration des ressources naturelles et environnementales |  |
| b3.1. % de ménages pratiquant l’intégration ASZ | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |
| b3.2. % de communes avec bassins versants protégés | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |
| b3.3. % de ménages avec reboisement | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |
| b3.4. Superficie |  |
| b3.5. Nombre d’arbres |  |
| b3.6. % de ménages sensibilisés à la protection de l’environnement | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |

| Indicateurs | Méthodes de mesure ou source d’information |
| --- | --- |
| c.1. Investissements productifs et renforcement des capacités |  |
| c1.1. Investissements productifs |  |
| c1.1.1. Le volume de ces investissements augmente de 100% ou ………. sur la période | - Enquête de base - Auprès des communautés - Etudes approfondies - Sous forme d’inventaires |
| c.1.2. Renforcement des capacités des organisations des producteurs |  |
| c12.1. La capacité d’OP à rendre des services a augmenté de 100% sur la période | - Inventaire OP - Rapports BAP et du SSE |
| c12.2. Le volume et la qualité des services rendus par les OP augmentent chaque année | - Rapports BAP et du SSE - Rapports BAP et du SSE - Rapports BAP et du SSE |
| c13.1. Les performances de gestion des OP sont améliorées | - Enquêtes auprès des communautés - Etudes approfondies |
| c.2. Développement des services agricoles |  |
| c2.1. Amélioration des services de la recherche-vulgarisation adaptée à la demande |  |
| c2.1.1. Augmentation du volume et de la qualité des services de R/V | - Rapports BAP & SSE - Etudes approfondies |
| c2.2. Amélioration des capacités des services centraux et provinciaux du MAE |  |
| c2.2.1. Les services centraux du MAE et les DPAE fonctionnent normalement | - Rapports SSE - Rapports de formation - Etudes approfondies |
| c2.3. Renforcement des capacités des fournisseurs |  |
| c2.3.1. La capacité des fournisseurs de services augmente chaque année | - Enquêtes ponctuelles - Etudes approfondies |
| c2.3.2. Le volume et la qualité des services fournis par les FS s’améliorent chaque année | - Enquêtes - Etudes approfondies |

c) Objectifs spécifiques et indicateurs de performances du programme

| Indicateurs | Méthodes de mesure de source d’information |
| --- | --- |
| c.3. Administration et suivi du projet |  |
| c3.1. Moyens sont disponibles chaque année | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |
| c3.2. Financements sont débloqués normalement | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |
| c3.3. Missions de supervision se passent normalement | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |
| c3.4. Rapports sont produits régulièrement | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires Mission de Supervision |
| C3.5. Les audits sont régulièrement effectués | - Rapports de l’UC - Aides Mémoires Mission de Supervision |
| C3.6. Coordination assurée normalement | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |

# VII. SYSTEME DU SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIVITES

Les premières données sur terrain seront principalement collectées auprès des bénéficiaires et des Agences Partenaires (BAP) : Organisations Professionnelles, groupes communautaires, opérateurs du secteur privé, organisations locales spécialisées et les services des Directions Provinciales d’Agriculture et de l’Elevage (DPAE).

7.1. Mécanismes de suivi pour les sous-projets de type communautaires.

Les sous-projets communautaires sont ceux qui sont identifiés par les communautés bénéficiaires ou par leurs agences partenaires (BAP) et exécutées par elles-mêmes ou par leurs Agences Partenaires (ONG’s ; OP’s ; privés ; DPAE ; etc.), mais sous la responsabilité et la supervision des bénéficiaires eux-mêmes ou de leurs structures communautaires. Ils incluent les projets individuels ou collectifs introduits par des individus, les OP’s ou des entreprises privés prestataires de services pour le compte de la communauté.

Pour ces sous-projets, le Représentant Régional du Suivi-Evaluation (RRSE) sera le point focal et aura la première responsabilité pour l’aspect technique des activités du suivi. Les ministères et départements techniques au niveau central fourniront tout appui technique nécessaire, sur demande adressée à l’UC, dans le suivi  de telles activités afin d’assurer la solidité technique des activités du suivi (ex. Vérification des normes techniques de petits ouvrages hydrauliques par le Département du Génie Rural).

A la fin de chaque trimestre, un Rapport d’Activités Trimestriel du Sous-projet (RATS-BAP) sera élaboré et transmis endéans 10 jours au RRSE. Il comprend : un Rapport Technique Trimestriel d’Evolution (RTTE-BAP) et un Rapport Financier Trimestriel d’Evolution (RFTE-BAP) élaborés selon les formats et indicateurs qui seront convenus dans chaque contrat du sous-projet (pour Guide des Sous-Projets). En plus des rapports techniques et financiers trimestriels qui quantifient convenablement les ressources injectées (apport de ressources ou input) et les résultats (output) des sous-projets, le BAP décrira  également sous forme narrative et détaillée le rapport d’activités, les progrès des sous-projets, les contraintes, les solutions proposées et un plan d’action du trimestre suivant ou couvrant toute autre période d’exécution appropriée.

Le rapport reprenant les trois rapports sera soumis au RRSE dans les dix jours suivant la date calendaire du trimestre (date de rapports est fixée au dix de chaque mois suivant). Des formats standard de rapport sur les progrès techniques et financiers seront mis à la disposition des bénéficiaires (cfr modèles de ces formats dans le Module annexe II consacré au suivi des sous-projets. Ils sont annexés au contrat standard du sous-projet incluant les indicateurs objectivement vérifiables de performance du projet.

Le RRSE préparera par la suite le Rapport d’Activités Trimestriel Provincial  (RATP-RRSE). Ce rapport comprend : le Rapport Financier Trimestriel Provincial (RFTP-RRSE) le rapport technique trimestriel provincial (RTTP-RRSE) et le rapport narratif basés sur l’information collectée par les BAP dans la communauté. Ce rapport sera transmis endéans les dix jours (le vingt de chaque mois suivant la fin du trimestre) à l’UC/SSE qui, à son tour, le compilera endéans les dix jours (le trente de chaque mois suivant la fin du trimestre) en un Rapport d’Activités Trimestriel Central du PRASAB (RATC) (cfr schéma en annexe 1.9).

Le RRSE collectera aussi des informations sur l’évolution des sous-projets individuels chaque mois en utilisant les Fiches Mensuelles de Suivi des Sous-projets (FMSS) qui seront inclues dans le Module II : Guide de Suivi des Sous projets (GSS) et fournies aux BAP.

Le rapport des progrès inclura l’information suivante :

- Progrès physiques des sous-projets dans la commune avec les résultats et les apports quantifiés (longueur des haies anti-érosives installées, nombre de facilités construites, etc.) ;

- Progrès en attente d’être atteints;

- Déviations par rapport au calendrier et aux objectifs planifiés ;

- Situation actuelle et raisons de déviations incluant les actions de redressement convenues ;

- Evaluation de la performance des BAP exécutant ;

- Evénements majeurs survenus au courant du trimestre ;

- Résumé du programme d’activités des sous-projets.

Les FMSS suivront trois indicateurs clés pour chaque projet : le coût actuel par rapport au coût financier prévu (CFA-CFP), le niveau actuel des réalisations par rapport au niveau des réalisations prévu (NRA-NRP), la durée actuelle par  rapport à la durée prévue du plan d’activité (DAA-DAP).

Les rapports du RRSE (technique, financier, mensuel) seront soumis à l’UC/SSE après être discutés et approuvés par les comités locaux de pilotage endéans dix jours (le vingt du mois suivant la fin du mois ou du trimestre précédent selon qu’il s’agit du rapport mensuel ou trimestriel).

# Tableau n°2 : Suivi des sous-projets communautaires

| Etapes N° | Rapports | Responsable | Soumis à |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiches Mensuelles de Suivi du Sous-projet (FMSS-BAP) | BAP | RRSE |
| 2 | Rapport d’Activités Trimestriel des Sous-projets (RATS-BAP) | BAP | RRSE |
| 3 | Rapport d’Activités Trimestriel Provincial du Projet (RATP-RRSE) | RRSE | UC/SCSE |
| 4 | Rapport d’Activités Trimestriel au niveau Central (RATC-UC) | UC/SCSE | MAE/ IDA |

7.2. Mécanismes de suivi pour les sous- projets non communautaires.

Les sous-projets non communautaires sont ceux qui sont identifiés par les communautés bénéficiaires elles-mêmes, par leurs agences partenaires (BAP) ou par les services centraux sur base des besoins exprimés par les bénéficiaires, mais qui de par leur ampleur ou leur complexité, sont exécutés par les services de l’UC ou des Agences Partenaires (ONG’s ; OP’s ; privés ; etc.), mais sous la responsabilité et la supervision de l’UC (ex. Construction d’ouvrages ou aménagement d’un marais d’une certaine envergure).

Pour ces sous-projets, le RRSE sera le point focal du système de suivi. L’évolution de ces sous-projets sera suivie à travers les rapports préparés et soumis au RRSE par les bénéficiaires individus endéans les dix jours (le dix de chaque mois suivant la fin du trimestre). Le RRSE et le personnel du SCSE effectueront de fréquentes missions de supervision afin de compléter l’information collectée à travers l’autre circuit. Le SCSE suivra l’avancement de sous-projets en utilisant les mêmes fiches de suivi mensuel que celles utilisées par le RRSE. Le responsable du SCSE (CSCSE) et le Chef du Service Financier (CSF) prépareront le Relevé Technique Trimestriel (RTT) et le Rapport des Relevés Financiers (RRF) sous le même format que celui utilisé par le RRSE. Ces relevés accompagnés d’un rapport narratif seront compilés dans un Rapport d’Activités Trimestriel (RATS) qui sera soumis au Coordinateur du Programme (UC). Ce rapport résume le rapport des sous-projets, les contraintes, les solutions proposées et le plan d’action du trimestre suivant. A la fin de chaque mois, le RRSE explicitera l’évolution des sous-projets à base mensuelle, utilisant les Fiches Mensuelles de Suivi des Sous-projets (FMSS). La FMSS-SSE suivra trois indicateurs clés pour chaque sous-projet : Le coût actuel par rapport au coût financier prévu, le niveau actuel des réalisations par rapport au niveau des réalisations prévu, la durée effective par  rapport à la durée prévue dans le plan d’activités. Les formats RTT-SSE, RRF-SSE et FMSS-SSE seront spécifiés dans le Module II annexe (Guide de Suivi des Sous-projets). Le SSE transmettra à l’UC les différents rapports endéans les dix jours (le vingt de chaque mois suivant la fin du mois ou du trimestre précédent selon qu’il s’agit du rapport mensuel ou trimestriel). Les éléments de ces rapports seront intégrés dans le Rapport d’Activités Trimestriel au niveau Central (RATC) produit le trente de chaque mois suivant la fin du trimestre.

# Tableau n°3 : Suivi des sous-projets non communautaires

| Etapes N° | Rapports | Responsable | Soumis à |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiches Mensuelles de Suivi du Sous-projet (FMSS-RRSE) | RRSE | SCSE |
| 2 | Fiches Mensuelles de Suivi du Programme (FMSP-RRSE) | SCSE/ CSCSE | UC |
| 3 | Rapport d’Activité Trimestriel au niveau Provincial (RATP-RRSE) | RRSE | SCSE |
| 4 | Rapport d’Activité Trimestriel au niveau Central (RATC-SSE) | RRSE | UC, MAE/ IDA |

# 7.3. Suivi global de l’activité du programme

A la réception des Fiches Mensuelles de Suivi des Sous-projets communautaires et des sous-projets non communautaires en provenance des bénéficiaires, le RRSE du PRASAB produit la fiche synthétique de suivi mensuel au niveau provincial. Celle-ci est envoyée au service central de suivi-évaluation (SCSE/ UC) pour  être synthétisée de nouveau dans une fiche synthétique mensuelle du programme (FMSP).

A la réception des rapports trimestriels des Représentants Régionaux de Suivi-Evaluation  du PRASAB (RRSE), le personnel du SSE et du SF préparent le Rapport Trimestriel d’Activités Central du Programme (RTAC ) donnant en synthèse le contenu des rapports techniques (RTT) ; et des rapports financiers (RRF). Le rapport ajoute également le résumé des rapports narratifs contenus dans les rapports d’activités des RRSE. L’assistance des spécialistes des ministères sera requise en cas de demande. Le draft du rapport d’activité du SSE sera envoyé au Comité Technique de Suivi (CTS) et à l’IDA avec les questions à discuter par le CTS. Ce dernier révisera les rapports de  l’UC et les recommandations sur les mesures à prendre pour le trimestre suivant s’il y en a. Les procès-verbaux des discussions seront transmis à l’IDA. Après retouche éventuelle par l’UC, les rapports révisés seront envoyés au CTS, aux ministères membres, à l’IDA et au RRSE concerné.

A la fin de l’année, l’UC préparera le Rapport Annuel du Programme (RAP-UC). Le draft du rapport annuel sera envoyé au CTS pour discussion. Une fois approuvé par le CTS, le draft du rapport sera discuté et approuvé par les membres du CP et finalisé par l’UC avant d’être définitivement envoyé au MAE et à l’IDA Les procès-verbaux des discussions du rapport par le CP seront donnés à l’IDA pour information. Le format du rapport annuel du SSE et du rapport annuel UC sera spécifié dans le Module III annexe.

Tableau n° 4 : Types de rapports de suivi du programme

| Etape n° | Types de Rapports | Responsable | Soumis à |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport Trimestriel d’Activité du Programme (RAP) | SSE/UC | RRSE, IDA, Provinces, CCD |
| 2 | Rapport Annuel Révisé du Programme (RAR) | UC/PC | RRSE, IDA, CPD et CCD concernés |

VIII. SYSTEME D’EVALUATION D’IMPACT.

8.1. Rappel méthodologique

A partir des objectifs et des composantes du PRASAB, une série d’indicateurs ont été identifiés et sélectionnés (cfr annexe 1.8.). Ces indicateurs feront d’abord l’objet de quantification sur base documentaire au cours de la phase de formulation du PRASAB. Ils feront l’objet de mesures plus précises durant les enquêtes de base, de mi-parcours et de fin de projet. D’autres enquêtes périodiques de même que des études approfondies seront organisées et fourniront des indications complémentaires par rapport à ces indicateurs.

8.2. Organisation

La durée initiale du PRASAB est de cinq (5) ans. Afin d’assurer une évaluation systématique de l’impact, une Enquête de Base du Secteur Rural (EB) sera effectuée durant la première année de l’exécution du Projet pour fournir les bases par rapport auxquelles différents indicateurs du programme seront mesurés.

L’étude sera réactualisée à la fin du projet afin de : (i) évaluer l’impact général du PRASAB ; (ii) déterminer si une autre phase du programme serait justifiée ; et (iii) montrer les changements généraux qui se sont opérés dans le secteur rural. Les procédures détaillées de l’EB et les indicateurs utilisés sont exposés dans le Module V (Guide du Suivi de l’Impact).

Des enquêtes légères seront effectuées chaque année pour évaluer les performances et l’impact du projet. De même que des études approfondies (cfr liste indicative en annexe 1.12.) seront menées par des bureaux ou consultants indépendants afin d’apprécier l’impact de certains facteurs ou changements particuliers.

Une évaluation à mi-parcours du projet (3 ans) sera effectuée conjointement par le Gouvernement et l’IDA pour apprécier, sur base des résultats du suivi-évaluation, en quelle mesure le projet est performant vis-à-vis des objectifs de développement. Les progrès en terme d’impact par rapport à l’objectif du projet seront évalués à la fin du projet.

Toutes les activités d’évaluation d’impact (enquête de base; enquêtes périodiques et études approfondies)  seront exécutées, sur des bases contractuelles, par des prestataires de services indépendants des Ministères, mais sous la supervision du SCSE, ou par la DGSE sur base d’un contrat. On pourra faire recours aux services de consultants, de bureaux d’études, de l’ISTEEBU, de l’ISABU, de la FACAGRO,  de centres universitaires de recherche, d’ ONG’s, d’Asbl’s, etc.

Au niveau de l’organisation des enquêtes, le rôle du SCSE ou de la DGSE est de (i)  contribuer à la confection des termes de référence et à leur validation ;  (ii) contribuer à la sélection des prestataires de services chargées d’exécuter les enquêtes ou études concernées ; (iii) assurer le suivi du déroulement et du traitement des enquêtes, mais sous la responsabilité technique des prestataires de services ;  (iv) assurer la lecture, faire des commentaires des rapports ; (v) récupérer les bases de données et les résultats du traitement ; (vi) assurer la gestion, l’exploitation et l’archivage des bases de données.

8.3. Périodicité et calendrier des composantes de l’évaluation d’impact

La périodicité et le calendrier de mise en œuvre des différentes composantes du système apparaissent au tableau n°5.

Tableau n°5 : Calendrier de mise en œuvre des composantes du système de suivi-évaluation.

| TYPES D’ENQUETES | ANNEES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBSERVATION |
| 1. Enquête de base |  | X |  |  |  |  | 0.5 à 1 % du nbre ménages zone cible |
| 2. Enquêtes périodiques (EP) - Rendements - Bétail - Revenus |  | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | Observatoire sur un échantillon et un nombre d’indicateurs plus réduits. |
| 3. Enquête mi-parcours |  |  |  | X |  |  | Ressemble à l’enquête de base et est couplée à EP3. |
| 4. Enquête de fin de projets |  |  |  |  |  | X | Ressemble à l’enquête de base et est couplée à EP3. |
| 5. Enquêtes approfondies | X | X | X | X | X | X | A tout moment Ciblé. L’année zéro ou 0 (2003) est consacrée à la préparation du système. |

N.B. EP3 : Enquête périodique en année 3

##### IX. GESTION DE L’INFORMATION

9.1. Orientations générales.

Le SCSE instaurera un Système de Gestion de l’Information (SGI) qui : (i) gérera une base de données informatisée sur les performances techniques et financières du programme ainsi que des sous-projets ; (ii) assurera une production régulière des rapports techniques et financiers par le SCSE et l’UC qui doivent être rapportés au Gouvernement et à l’IDA. Le SGI sera développé par le SCSE et le SF, avec l’aide des consultants ou bureaux spécialisés notamment en informatique. Ils seront appuyés par des spécialistes en gestion, en passation de marchés et des techniciens de l’UC.

9.2. Schéma pour l’informatisation du système.

L’informatisation du système de suivi-évaluation du PRASAB, aussi bien pour le suivi technique et financier que pour l’évaluation d’impact, comporte essentiellement dix étapes :

- analyse du système préconisé ;

- analyse des instruments ;

- choix du système de programmation et du langage ;

- paramétrage des activités ;

- élaboration des programmes ;

- essai ;

- confection des menus ;

- essai des menus ;

- rédaction d’un manuel d’utilisation ;

- formation du personnel ;

- installation et appui au démarrage.

Le logiciel de base à utiliser est l’Excel (ou Access) du fait qu’il est connu, est d’un usage simple et facilement exploitable. Une partie du traitement pourra être envisagé sous forme transposable ou intégrative avec d’autres logiciels tels que SPSS.

SCHEMA D’INFORMATISATION DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION

Analyse du SSE préconisé

Analyse des instruments de STF

Analyse des instruments de SEI

Paramétrage des activités et des intervenants

Programmation

Essai

Confection des menus

Essai des menus

Rédaction d’un manuel d’utilisation

Formation du personnel

Appui au démarrage

1

4

5

6

7

8

9

10

2aaa aa

3

2b

9.3. Informatisation du volet suivi technique et financier.

Les instruments à informatiser sont les canevas des éléments suivants :

- Le Programme de Travail et Budget Annuel

- La fiche mensuelle de suivi des sous-projets (FMSS)

- Le rapport financier trimestriel au niveau du bénéficiaire (RFT-BAP)

- Le rapport financier trimestriel au niveau provincial (RFTP-RRSE)

- Le rapport sur l’évolution technique trimestriel au niveau du bénéficiaire (RET-BAP)

- Le rapport sur l’évolution technique trimestriel au niveau provincial (RETP-RRSE)

- Le plan trimestriel des activités des sous-projets au niveau des bénéficiaires (PAS-BAP).

Les programmes de saisie, de traitement de données, d’édition et d’impression de rapport seront élaborés et intégrées de telle manière que l’utilisateur n’aura qu’à travailler avec les menus. Les trois indices de suivi technique et financier (indice de performance financière, indice de performance technique, indice de durée) seront calculés automatiquement à travers les liens entre les différents tableaux.

Le système d’archivage et de traitement de données permettra une double intégration : (i) sur le plan géographique (intégration verticale) les données relevées auprès des BAP peuvent être intégrées au niveau commune, province et national ; (ii) dans le temps (intégration horizontale), les données des différentes saisons peuvent être intégrées sur l’année agricole ou faire l’objet de comparaison d’une période à une autre (par ex. année A2 par rapport à l’année de référence A0).

9.4. Informatisation du volet évaluation d’impact

Les instruments à informatiser sont :

- Le masque de saisie pour l’entrée des données de l’enquête de base ;

- Le programme de calcul des superficies ;

- Les programmes d’étiquetage des variables et des codes ;

- Les programmes de traitement de données ;

- Les programmes d’édition et de sortie des tableaux ;

- L’archivage des données sous forme de base de données accessibles aux utilisateurs.

Pour les enquêtes périodiques, un modèle simplifié identique à celui de l’enquête de base permettra de confectionner un masque de saisie et un système de traitement et d’édition de données appropriés.

Les logiciels préconisés sont CSPRO, Access ou SPSS Data Builder pour la saisie de données, le SPSS pour le traitement statistique. La plupart de ces logiciels sont déjà connus au MAE et chez certains partenaires potentiels tels que l’ISTEEBU, les Universités et les prestataires privés.

Le système d’archivage et de traitement de données permettra ici également (comme dans le STF) une intégration et une comparaison des données sur deux plans : (i) sur le plan géographique les données relevées auprès des ménages peuvent être intégrées au niveau colline, commune, province et national ; (ii) dans le temps, les données des différentes saisons peuvent être intégrées sur l’année agricole ou faire l’objet de comparaison d’une période à une autre (par ex. année A2 par rapport à l’année de référence A0).

La base de données devra être flexible de manière à accueillir les données issues d’enquêtes périodiques ou d’études ponctuelles, notamment sur les productions, les superficies, les rendements, les revenus, les dépenses des ménages, la situation alimentaire et nutritionnelle, les prix, etc.

# X. INDICATEURS DU SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT

10.1. Impact environnemental

10.1.1. Impacts potentiels positifs

Bien que l’environnement ne soit pas un sujet concerné par le PRASAB, quelques éléments du projet pourraient avoir un impact sur l’environnement. Le PRASAB contribuera à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles : (i) en améliorant la durabilité et la productivité de l’agriculture de collines à travers l’application des mesures de conservation des sols et de l’eau ; et (ii) à travers l’augmentation de la productivité des marais déjà utilisés pour des fins agricoles.

De plus, les actions de lutte contre la dégradation des sols sur les collines constituent un facteur en faveur de la sécurité alimentaire et des opportunités de génération des revenus de la population rurale. L’amélioration de la rentabilité agricole des terres conduira à la réduction de l’empiètement sur les zones protégées. En outre,  le projet appuiera le renforcement des capacités à tous les niveaux, y compris le niveau local.

10.1.2. Impacts potentiels négatifs

Le projet contient également un certain risque d’impacts potentiels négatifs sur l’environnement. Les principaux types d’impacts potentiels négatifs sont : (i) la dégradation de la fertilité et de la biodiversité suite à l’exploitation des marais ; (ii) le changement de l’hydrologie nationale à travers le drainage et l’irrigation des marais ; (iii) le risque de propagation des maladies vectorielles (particulièrement la malaria et la bilharziose) par la construction des réservoirs d’irrigation ; (iv) les méfaits associés à l’utilisation des pesticides ; et (v) les risques d’amplifier l’érosion liée à certains aménagements. Le condensé  des impacts négatifs et de leur atténuation est décrit au tableau n°5. Le détail sera décrit dans l’évaluation de l’impact environnemental et social. La liste abrégée des indicateurs associés aux impacts positifs et négatifs apparaît en annexe 1.10.

10.1.3. Programme de suivi environnemental

L’exécution du programme de suivi environnemental sera intégrée dans le programme global du suivi du PRASAB à être exécuté par le SSE.

Tableau n°6 : Indicateurs illustratifs de l’environnement

| Impact potentiel | Mesures d’allègement | Indicateurs du résultat | Indicateur de l’impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Perte de l’habitat, dégradation de la fertilité et de la biodiversité | - Marais naturels exclus du plan d’exploitation - Etudes d’Evaluation Environnementale (EEE) - EEE des sites spécifiques et EEE au niveau régional | - Nbre de ha de marais naturels identifié en vue de la conservation - Nbre de EEE achevés | - Accroître la biodiversité. - Amélioration de la fertilité des terres. |
| Changements dans l’hydrologie des rivières | - Etude hydrologique - Programme de suivi spécifique du captage des eaux - Plans de gestion du captage | - Etudes achevées - Nbre de programmes exécutés - Nbre de plans élaborés | - Réduction des conflits d’utilisation des eaux en amont et en aval et des eaux internationales |
| Aspects santé | - Formation et prise de conscience - Accroissement des activités et contrôle des vecteurs biologiques | - Nbre de sessions de formation complétées, - Etude de contrôle des vecteurs biologiques finalisée | - Réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique dans les sites du projet |
| Augmentation de l’usage des pesticides | - Sous-composantes des activités soutenues du Plan Intégré de Gestion des Pesticides (PIGP) | - Nbre de sessions de formation des agriculteurs conduites - Nbre d’agri-éleveurs adoptant les pratiques PIGP | - Réduction de la prévalence des produits agro-chimiques dans l’environnement |
| Accroissement de l’érosion | - EEE des sites spécifiques et EEE régional | - Nbre de EEE achevés | - Réhabilitation et productivité durable des terres et des écosystèmes fragiles |

10.2. Suivi et évaluation des pratiques de gestion des pestes/ravageurs

La vulgarisation des pratiques de gestion de pestes/ravageurs (PIGP) à travers la formation des agriculteurs et autres méthodes appropriées sera une activité majeure des composantes des services agricoles. L’évolution dans l’introduction et la mise en œuvre de la gestion intégrée des pestes/ravageurs et l’usage des pesticides seront régulièrement contrôlés afin de s’assurer que les risques sur la santé humaine et la contamination de l’environnement sont complètement éliminés ou réduits au strict minimum.

Là où c’est nécessaire, les techniciens de terrain devront être capables de gérer efficacement les risques par la prise des mesures préventives ou de redressement. Dans ce projet, le suivi cherche à s’assurer que les techniciens continuent à se conformer aux procédures établies et aux lignes directrices définies dans les études environnementales. Les activités de gestion des pestes/ravageurs sous PRASAB incluront le suivi et la formation.

Le suivi concernera: (i) l’évolution dans l’introduction des pratiques IPM dans la production agricole ; (ii) le modèle de gestion des produits chimiques ; (iii) les effets négatifs potentiels des produits pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement ; (iv) la nature, l’entretien et l’usage des équipements de protection par les techniciens de terrain.

Les programmes de formation : visera la création et le renforcement dans l’exécution sur terrain des capacités des pratiques de gestion intégrée des pestes et ravageurs.

Une étude pour le suivi-évaluation des sous-projets relatant les pratiques des produits pesticides et le taux d’adoption des méthodes IPM sur terrain est incluse parmi les études approfondies à mener périodiquement (annexe 1.12.). Un suivi régulier et des ajustements proposés afin de corriger les inadaptations identifiées durant le suivi seront exprimés dans les rapports du RRSE et du SSE pour les sous-projets.

# XI. SUPERVISION DE LA BANQUE MONDIALE

La supervision de l’IDA sera étroitement liée au calendrier d’exécution du projet. La supervision de l’IDA comportera entre autres :

- le lancement du projet et l’organisation dès la première année de l’enquête de base ;

- une supervision et une assistance continue dans l’exécution du projet à travers la Mission Résidente du Burundi ;

- une supervision et un suivi régulier des événements clés à travers les missions de supervision ;

- une révision annuelle du plan d’action et du budget, la mise à jour de l’étude de base à mi-parcours;

- l’organisation, à la fin du projet, d’une enquête identique à l’enquête de base en vue d’évaluer l’impact du projet.

La supervision régulière inclura la consultation des rapports d’évolution des activités, les passations de marchés, l’appui dans l’exécution, et les correspondances avec l’emprunteur. La supervision du projet sera focalisée sur les réalisations physiques, les performances de la gestion et le contrôle financier. Les secteurs clés comprennent : (i) les performances de la gestion en termes de réponse du projet aux attentes de la communauté, la passation des marchés, les pratiques comptables, le contrôle des coûts des sous-projets ; (ii) les réalisations physiques par rapport aux objectifs du projet avec leurs indicateurs de résultat ; (iii) un contrôle financier visera à maintenir un contrôle adéquat à tous les niveaux d’exécution.

XII. COUT DE LA COMPOSANTE SUIVI-EVALUATION DU PRASAB ET DU SECTEUR

12.1. L’option maximaliste

Le système de suivi-évaluation du PRASAB dans son option maximaliste comporte deux niveaux de structures avec 9 personnes en tout (cfr diagramme en annexe 1.6) : (i) le Service Central de Suivi-Evaluation (SCSE) dispose de 1 responsable (niveau A0 au moins) ; 1 Assistant Informaticien Statisticien (niveau A1 au moins) et un opérateur sur ordinateur (niveau A2 au moins) ; (ii) deux Représentations Régionales de Suivi-Evaluation (RRSE) qui disposent chacune de 1 cadre responsable (niveau A1 au moins) ; 1 assistant technicien (niveau A2 au moins) ; et 1 opérateur sur ordinateur.

Le coût de ce type de système de suivi-évaluation du PRASAB intègre les coûts des structures du Service Central de Suivi-Evaluation du projet et des deux représentations régionales (879,9 Mios BIF) et le coût associé aux besoins pour l’organisation des enquêtes d’impact (817,5 Mios BIF). Le coût total de cette sous composante suivi-évaluation PRASAB s’établit à 1,7 Md BIF sur les cinq ans du projet ; soit une moyenne de 340 Mios BIF chaque année (cfr détails du calcul en annexe 1.13).

Pour l’ensemble du secteur, le montage d’un système maximaliste de suivi-évaluation sur les structures du MAE implique non seulement la conception du système et la mise en place des structures centrales, mais également un appui conséquent et substantiel en matière de renforcement des capacités du MAE et des DPAE dans le domaine de suivi-évaluation. Il convient d’y ajouter en plus les besoins pour l’organisation des enquêtes d’impact et la gestion du SGI y afférent.

Ce schéma qui repose sur l’option de passer par les services du MAE pour le suivi-évaluation, moyennant un appui institutionnel conséquent, occasionne un coût global de 4,4 Md BIF sur une période de 5 ans ; soit 2,9Md BIF en appui institutionnel et 1,5 Md BIF pour la composante évaluation d’impact (cfr détails du calcul en annexe 1.14). Un tel coût ne pourrait se justifier que si on intègre dans la stratégie de réhabilitation du secteur un appui institutionnel massif aux DPAE et que le volume des investissements le justifie ; ce qui est loin d’être le cas les premières années de la réhabilitation.

12.2. Option minimaliste.

Cette option repose sur la fixation d’un montant maximum de 2.5% du prêt attribué au suivi-évaluation Du PRASAB, soit environ 625,000 USD sur 5 ans (20% environ du coût de l’UC).

Dans ce schéma, le SCSE du PRASAB ne comporte que quatre personnes (1 responsable A0, 1 Assistant IS niveau A1 ; 1 opérateur sur ordinateur- secrétaire- dactylographe de niveau A2 et 1 Technicien de terrain de niveau A2). Tous les autres services de terrain sont sous-traités sur des bases contractuelles et compétitives des prestataires de services, sur base d’une enveloppe maximale fixée d’avance. Le nombre d’indicateurs à mesurer est réduit aux principales activités du PRASAB. On ne mesure pas les sous-indicateurs. Les méthodes d’évaluation privilégient l’approche des enquêtes participatives rapides, de type qualitatives, auprès des bénéficiaires : quelques études approfondies sont menées chaque année, mais il n’y a pas d’enquête mi-parcours. L’enquête de base est simplifiée et se limite aux seules provinces couvertes par le PRASAB.

Ce schéma occasionne un coût de 742,8 Mios BIF sur 5 ans (150 Mios BIF par an ); soit 2,7 % du montant du prêt (25 Mios USD).

Appliqué au secteur, ce schéma occasionne un coût de 800,000 USD sur 5 ans. Une telle option indique que l’appui institutionnel du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage doit être conçu ailleurs ou dans le cadre d’un autre projet. Le coût du SSE pour le secteur comprend un budget forfaitaire de 100,000 USD par an pour le suivi-évaluation du secteur ; soit 500,000 USD sur 5 ans ; et 300,000 USD pour les enquêtes d’impact.

ANNEXES AU MODULE I

# ANNEXE 1.1. : PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

CONTRIBUER DE MANIERE DURABLE A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE

SECURITE ALIMENTAIRE

AUGMENTATION ET DIVERSIFICATION DES REVENUS

PROTECTION ET RESTAURATION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT

AUGMENTER LA PRODUCTIVITE

RELANCE DES SECTEURS TRADITIONNELS  D’EXPORTATION

INTEGRATION AGRO-SYLVO-ZOOTECHNIQUE

PROTECTION DES BASSINS VERSANTS ET REBOISEMENT

PROTECTION DE   L’ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR  LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION

DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS

REGULER LES ALEAS ET LES VARIATIONS DE DISPONIBILITES ALIMENTAIRES

PROMOUVOIR  DES CULTURES D’EXPORTATION NON TRADITIONNELLES

PROMOUVOIR  DIVERS PRODUITS NOUVEAUX D’EXPORTATION

ANNEXE 1.2. : COMPOSANTES DU PROGRAMME DE REHABILITATION ET D’APPUI AU SECTEUR AGRICOLE

INVESTISSEMENTS PRODUCIFS ET RENFORCEMENT DES  OP’S

DEVELOPPEMENT DES SERVICES AGRICOLES

COORDINATION ET GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES

COMPOSANTES DU PRASAB

INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

RENFORCEMENT DES  OP’s

RECHERCHE-VULGARISATION ADAPTEE

RENFORCEMENT  DES CAPACITES DU MAE

RENFORCEMENT  DES CAPACITES DES PRESTATAIRES DE SERVICES AGRICOLES

COORDINATION TECHNIQUE

GESTION FINANCIERE

SUIVI-EVALUATION

# ANNEXE 1.3. : PERTINENCE DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE REHABILITATION ET D’APPUI AU SECTEUR AGRICOLE AU BURUNDI PAR RAPPORT A LA POLITIQUE SECTORIELLE

CONTRIBUER DE MANIERE DURABLE A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE

SECURITE ALIMENTAIRE

AUGMENTATION ET DIVERSIFICATION DES REVENUS

PROTECTION ET RESTAURATION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT

AUGMENTER LA PRODUCTIVITE

DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS

REGULER LES ALEAS ET LES VARIATIONS

RELANCE DES SECTEURS TRADITIONNELS  D’EXPORTATION

INTEGRATION AGRO-SYLVO-ZOOTECHNIQUE

PROTECTION DES BASSINS VERSANTS ET REBOISEMENT

PROTECTION DE   L’ENVIRONNEMENT

INVESTISSEMENTS PRODUCIFS ET RENFORCEMENT DES  OP’S

COORDINATION ET GESTION EFFICIENTE DU PROGRAMME

COMPOSANTES DU PRASAB

PROMOUVOIR  LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION

PROMOUVOIR  DES CULTURES D’EXPORTATION NON TRADITIONNELLES

PROMOUVOIR  DIVERS PRODUITS NOUVEAUX D’EXPORTATION

DEVELOPPEMENT DES SERVICES AGRICOLES

PROMOUVOIR LES ACTIVITES NON AGRICOLES

BASE DE DONNEES POUR LE SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER

BASE DE DONNEES POUR L’EVALUATION D’IMPACT

ANNEXE 1.4. SCHEMA GENERAL DE SUIVI-EVALUATION DU PRASAB

SUIVI-EVALUATION

SUIVI-TECHNIQUE ET FINANCIER

EVALUATION D’IMPACT

Enquête de base

Enquêtes périodiques (saisonnières, annuelles, mi-parcours, etc.).

Etudes  ponctuelles approfondies

Enquête de fin de projet

Programme Travail Budget Annuel

Fiches Mensuelles de suivi

Rapport  Financier

Trimestriel

Rapport Technique Trimestriel

Rapport et Plan d’Activités Trimestriel

# ANNEXE 1.5. SCHEMA GENERAL DE SUIVI-EVALUATION DU PRASAB ET ARTICULATION AVEC LE PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE GESTION

PLANIFICATION  NATIONALE ET SECTORIELLE

PROGRAMMATION

APPUI A LA GESTION

PRASAB / AUTRES PROJETS

SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER

EVALUATION DE L’IMPACT

SUIVI-EVALUATION

# ANNEXE 1.6. : DIAGRAMME RELATIONNEL ENTRE LE PRASAB ET LES AUTRES SERVICES DE SUIVI-EVALUATION

SERVICE CENTRAL DE SUIVI-EVALUATION

AGRICULTEUR

OP’s / BAP’s

AUTRES INTERVENANTS SUR LE TERRAIN

SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DU PRASAB

CELLULES DE SUIVI-EVALUATION DES DPAE ET DES AUTRES INTERVENANTS

COORDONATEUR REGIONAL DE SUIVI-EVALUATION DU PRASAB

AUTRES SERVICES DE STATISTIQUES :

(ISTEEBU, UNIVERSITES, CENTRES DE RECHERCHE, OCIBU, OTB, BAP, BUREAUX PRIVES, etc.)

UNITE DE COORDINATION DU PRASAB

Flux de l’information

Collecte de l’information

Appui institutionnel

## ANNEXE 1.7. : FICHE MENSUELLE DE SUIVI DU SOUS-PROJET

Nom du Sous-projet.___________________________________________________________ 	No du Sous-projet ______________________________

Réalisé par: _______________		  		Date: _____/______/_____

Province : _______________________________________(                 )

Commune : _______________________________________(                 ) Source de Financement  (SF1, SF2, SF3) __________________(                )

Colline : __________________________________________ (	)

Début: _____/_____/_____			termine le: _____/_____/_____			Durée:_____________  (jours)

### CODE RESPONSABILITE

| ASBL | 1 |
| --- | --- |
| AUTRE (……………) | 2 |
| BAP | 3 |
| BRB | 4 |
| CONSULTANTS | 5 |
| FACAGRO | 6 |
| FSAOP's | 7 |
| FSAP's | 8 |
| ISABU | 9 |
| ISTEEBU | 10 |
| MAE | 11 |
| MCI | 12 |
| MF | 13 |
| MISP | 14 |
| MP | 15 |
| MTPT | 16 |
| OCIBU | 17 |
| OLS | 18 |
| ONG | 19 |
| OTB | 20 |
| PRESTATAIRE PRIVE | 21 |
| RRSE | 22 |
| TWITEZIMBERE | 23 |
| UC | 24 |

Responsabilité (code):   _____________________________(                  )

| CFP BIF |  |  | CFA BIF |  | NRP Unités |  |  | NRA Unité |  | DAP Jours |  |  | DAA Jours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1. IPF (%) |  |  |  |  | I.2. IPR (%) |  |  |  |  | I.3. IPD (%) |  |  |  |  |
| Raison |  | R1 |  |  | Raison |  | R1 |  |  | Raison |  | R1 |  |  |
|  |  | R2 |  |  |  |  | R2 |  |  |  |  | R2 |  |  |
|  |  | R3 |  |  |  |  | R3 |  |  |  |  | R3 |  |  |
|  |  | R4 |  |  |  |  | R4 |  |  |  |  | R4 |  |  |
|  |  | R5 |  |  |  |  | R5 |  |  |  |  | R5 |  |  |
|  |  | R6 |  |  |  |  | R6 |  |  |  |  | R6 |  |  |
|  |  | R7 |  |  |  |  | R7 |  |  |  |  | R7 |  |  |
|  |  | R8 |  |  |  |  | R8 |  |  |  |  | R8 |  |  |
|  |  | R9 |  |  |  |  | R9 |  |  |  |  | R9 |  |  |
|  |  | R10 |  |  |  |  | R10 |  |  |  |  | R10 |  |  |
|  |  | R11 |  |  |  |  | R11 |  |  |  |  | R11 |  |  |

CFP (A) = Coût Financier prévu (actuel)   pour l’activité; 		(I.1) IPF  =  Indice de Performance Financière   = CFA / CFP;

NRP (A)  =Niveau prévu de réalisation (actuel) des activités		(I.2) IPR  =  Indice de performance réalisée =  NRA / NRP;

DAP (A) = Durée prévue (actuelle) des Activités			(I.3) IPD  =  Indice de la performance de la durée  =  DAA / DAP.

# ANNEXE 1.8. : INDICATEURS D’IMPACT

- Objectif global et indicateurs d’impact du PRASAB.

# a.1. Objectif global : Réduction de la pauvreté dans la zone du PRASAB

| Indicateurs (Cfr détail cadre logique) | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure ou source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| a1.1. Revenu annuel moyen par famille | Revenu annuel |  |  | - Enquête pauvreté - Enquête de base - Enquête fin du projet - Etudes ponctuelles |  |
| a1.2. % de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté | Revenu annuel |  |  | - Enquête pauvreté - Enquête de base - Enquête fin du projet - Etudes ponctuelles |  |
| a1.3. % des ménages couvrant leurs besoins alimentaires | - Taux de couverture des besoins alimentaires - Niveau de dépenses alimentaires |  |  | - Enquête pauvreté - Enquête de base - Enquête fin du projet - Etudes ponctuelles - Enquêtes alimentaires et nutritionnelles ponctuelles |  |

b) Objectifs spécifiques et indicateurs d’impact du PRASAB

b.1. Sécurité alimentaire

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| b1.1. Augmentation de la production végétale | - Superficie - Rendement - Niveau de production | - X Y | - X+20% Y+20% | - Enquête de base - Etudes approfondies - Enquête fin de projet |  |
| b1.2. Augmentation de la production animale | - Nbre de bétail - Rendement du bétail - % des ménages ayant pratiqué l’élevage amélioré |  |  |  |  |
| b1.3. Transformation | - % de la production transformée | X | Y | - Enquête de base - Etudes approfondies - Enquête fin de projet |  |
| b1.4. taux moyen de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels | - Productions consommées - Besoins alimentaires |  | 100% | - Enquête de base - Enquêtes alimentaires et nutritionnelles - Bilans alimentaires |  |

b.2. Augmentation et diversification des revenus

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| b2.1. Augmentation de la production des cultures d’exportation traditionnelles | - Production café - Production thé - Production moyenne café/EA - Production moyenne thé/EA |  |  | - OCIBU - OTB - Enquêtes base-fin - Enquêtes périodiques |  |
| b2.2. Augmentation des cultures d’exportation non traditionnelles | - Productions de fleurs - Production moyenne non traditionnelle |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |
| b2.3. % des ménages ayant des revenus non agricole | - Revenus non agricoles - ménages ayant un revenu non agricole et nombre total de ménages |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |
| b2.4. Augmentation du niveau de revenus non agricole (RHE) | - Niveau de RHE - Variation du niveau RHE |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |
| b2.5. % du RHE par rapport au revenu global | - Niveau de RHE - Niveau de revenu global |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |

b.3. Protection et restauration des ressources naturelles et environnementales

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| b3.1. % de ménages pratiquant l’intégration ASZ | - Nbre de ménages qui pratiquent l’intégration ASZ |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |
| b3.2. % de communes avec bassins versants protégés | - Nombre de communes ayant protégé les bassins versants |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |
| b3.3. % de ménages avec reboisement | - Nombre de ménages qui ont reboisé |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |
| b.3.4. Superficie | - Nombre de ha protégé |  |  |  |  |
| b.3.5. Nombre d’arbres plantés ou distribués | - Nombre de plants |  |  |  |  |
| b3.6. % de ménages sensibilisés à la protection de l’environnement | - Nombre de ménages formés |  |  | - Enquêtes de base - Enquêtes périodiques - Enquêtes fin de projet |  |

c) Objectifs spécifiques et indicateurs de performances du programme

c.1. Investissements productifs et renforcement des capacités

c.1.1. Investissements productifs

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure ou source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| c1.1.1. Le volume de ces investissements augmente de 100% ou ………. sur la période | - Nbre de petits barrages - Nbre de puits creusés - Nbre de km de canaux d’irrigation - Nbre d’ha de marrais aménagés - Nbre de km de haies LAE - Superficie d’herbes fourrages - Nbre de plants agro-forestier produits - Nbre de moulins - Nbre de km de terrasses radicales - etc. |  |  | - Enquête de base - Auprès des communautés - Etudes approfondies - Sous forme d’inventaires |  |

c) Objectifs et Indicateurs de performances du programme (suite)

c.1.2. Renforcement des capacités des organisations des producteurs

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| c12.1. La capacité d’OP à rendre des services a augmenté de 100% sur la période | - Nbre d’OP - Nbre de bénéficiaires membres des OP - Nbre de séances de formation en faveur des membres - Nbre d’OP ayant bénéficié d’un appui institutionnel - Moyens disponibles au niveau OP |  |  | - Inventaire OP - Rapports BAP et du SSE | Définir les termes de référence et commander une étude sur les OP |
| c12.2. Le volume et la qualité des services rendus par les OP augmentent chaque année | - Nbre de séances de formation des responsables des OP - Volume d’intrants distribués - Urée - DAP - NPK - Aliment bétail - Produits vétérinaires - Nbre de bénéficiaires de micro-crédits - Volume de micro-crédits |  |  | - Rapports BAP et du SSE - Rapports BAP et du SSE - Rapports BAP et du SSE | - Etude approfondie sur les IMF’s - Etude approfondie sur les OP’s |

c.1.3. Renforcement des capacités des organisations producteurs (suite)

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| c13.1. Les performances de gestion des OP sont améliorées | - Nbre d’OP agréés - Nbre d’OP bien gérés - Nbre d’OP disposant de business plan et d’autres outils de gestion appropriés |  |  | - Enquêtes auprès des communautés - Etudes approfondies | - Etude approfondie sur les IMFs - Etude approfondie sur les OPs |

c.2. Développement des services agricoles

c.2.1. Amélioration des services de la recherche-vulgarisation adaptée à la demande

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| c21.1. Augmentation du volume et de la qualité des services de R/V | - Nbre de projets de recherche financés - Nbre de projets de vulgarisation financés - Nombre de technologies nouvelles diffusées ou mises au point |  |  | - Rapports BAP & SSE - Etudes approfondies |  |

c.2.2. Amélioration des capacités des services centraux et provinciaux du MAE

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| c22.1. Les services centraux du MAE et les DPAE fonctionnent normalement | - Nbre d’études financées - Nbre de personnes formées - SSE installé et fonctionnel - Base de données - Nbre d’équipements fournis - Volume AT engagé |  |  | - Rapports SSE - Rapports de formation - Etudes approfondies | Le dispositif des politiques sectorielles et des réglementations doit être réévalué |

c.2.3. Renforcement des capacités des fournisseurs des services agricoles

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| c23.1. La capacité des fournisseurs de services augmente chaque année | - Nbre de FS - Nbre de FS agréés - Nbre de FS bien gérés - Nbre de FS bien équipés - Qualité des services des FS - Nbre de FS bénéficiaires de support institutionnel - Nbre de voyages d’études financés, formation, atelier, équipements fournis |  |  | - Enquêtes ponctuelles - Etudes approfondies |  |
| c23.2. Le volume et la qualité des services fournis par les FS s’améliorent chaque année | - Volume de services prestés - Qualité des services prestés |  |  | - Enquêtes - Etudes approfondies |  |

c.3. Administration et suivi du projet

| Indicateurs | Variables de mesure | Valeurs d’indicateurs visés |  | Méthodes de mesure de source d’information | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |  |
| c3.1. Moyens sont disponibles chaque année | - Bureau - Recrutement du personnel - Répartition - Elaboration des instruments de travail - Disponibilité des fonds de contrepartie - Programmes-budgets approuvés |  |  | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |  |
| c3.2. Financements sont débloqués normalement | - Rythme de déblocage - Niveaux d’engagement - Niveaux des réalisations |  |  | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |  |
| c3.3. Missions de supervision se passent normalement | - Nbre de missions par an |  |  | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |  |
| c3.4. Rapports sont produits régulièrement | - Nbre de rapports trimestriels - Nbre rapports mensuels produits dans les délais |  |  | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires Mission de Supervision |  |
| C3.5. Les audits sont régulièrement effectués | - Nbre rapports d’audits - Délais production des rapports |  |  | - Rapports de l’UC - Aides Mémoires Mission de Supervision |  |
| C3.6. Coordination assurée normalement | - Nbre de réunions du CP - Nbre de réunions CTS - Nbre de réunions des bailleurs de fonds |  |  | - Rapports SSE+ SF - Aides mémoires |  |

ANNEXE 1.9. TYPE, CIRCUIT ET DELAIS DES RAPPORTS POUR LES PROJETS DE TYPES COMMUNAUTAIRES

Circuit

Produit trimestriel obligatoire

Délais (jours

Produit mensuel facultatif

BAP

CCD

RRSE

CPD

UC/SCSE

CTS

CABINET DU MAE et IDA

RFTE-BAP

RTTE-BAP

RATS-BAP

RFTP-RRSE

RTTP-RRSE

RATP-RRSE

RATC

T+0

T+10

T+20

T+30

FMSS-BAP

FMSS-RRSE

FMSP-SCSE

ANNEXE 1.10. INDICATEURS D’ EVALUATION D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

# a. Indicateurs détaillés du PRASAB pour l’impact environnemental négatif

| Sous-composantes | Activités prévues | Volet potentiellement affecté | Volet réellement affecté | Impacts négatifs | Mesures d’atténuation préconisées ou alternatives | Indicateurs de résultat pour ces mesures | Indicateurs d’impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles | -Curages des émissaires -réparation des barrages, digues et prises | Habitat Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * | -Stockage de matériaux curés et de nettoyage des drains -Extraction des matériaux de construction et perturbation de l’habitat de la biodiversité | -Transport des matériaux jusqu’au dépotoir public -Récupération d’une partie des matériaux pour la réparation des digues -Remise en état de la zone d’extraction de matériaux | - Volume de matériaux transportés au dépotoir - Matériaux récupéré - Nbre de zones d’extraction remises en état | Indicateur d’impact sur - hydrologie - santé - érosion |
| Petite irrigation | -construction de barrage et digues -mise en place des ouvrages d’irrigation -aménagement à la parcelle | Habitat Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * | -Extraction des matériaux de construction -perte d’espace d’habitat de la biodiversité naturelle et/où de pâturage -Augmentation de gîte de vecteurs de maladies (paludisme, bilharziose et autres verminoses) -manque de lieu d’abreuvement de bétail -conflit entre agriculteurs et éleveurs | -Remise en état du site d’extraction des matériaux -promotion de l’élevage en stabulation permanente -Disponibilisation des médicaments au niveau des associations des producteurs, -Disponibilisation des moustiquaires -formation des agriculteurs dans les mesures d’hygiène -Construction d’abreuvoir | - Nbre de sites remis en état - Nbre d’élevage en stabulation permanente - Quantité de médicaments distribués - Nbre de moustiquaires distribuées - Nbre d’agriculteurs formés - Nbre d’abreuvoirs | Indicateur d’impact sur - hydrologie - santé - érosion |
| Construction de réservoirs | -installation de moteurs de pompage -tirage de la ligne jusqu’au réservoir -Construction de réservoir | Habitat Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * | -bruits pendant le pompage -perturbation de l’habitat de la biodiversité aquatique -extraction de matériaux et destruction de l’écosystème naturel | -Installation des pompes loin des habitations -Faire le pompage pendant un temps suffisamment court -Remise en état des zones d’extraction de matériaux de construction | - Nbre de pompes installées - Nbre de sites remis en état | Indicateur d’impact sur - hydrologie - santé - érosion |
| Construction de retenues collinaires | -Creusement de retenues collinaires -Compactage de la digue avec pose d’un noyau d’argile pour imperméabiliser - construction d’évacuateurs de crues en maçonnerie | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) |  | -Interception de l’eau qui entretenait en peu d’humidité en aval, -Extraction de matériaux de constructions (argiles et terres rouges, sable et graviers). -Risque d’effondrement des digues et d’érosion - Augmentation de gîte de vecteurs de maladies - Réduction de l’espace qui était utilisé pour d’autres activités | -Mettre des canaux d’irrigation pour la saison sèche -remise en état des zones d’extraction de matériaux de constructions -Mettre la retenue au niveau des têtes de marais sec à pente douce et bien compacter la digue -Placer la retenue loin des habitations et disponibiliser les médicaments au niveau des O Ps. -Proposition de compensation (Cfr rapport OP 4.12) | - Nbre de km de canaux d’irrigation - Nbre de sites remis en état - Nbre de têtes de marais bien aménagés - Quantité de médicaments distribués - Nbre de familles indemnisées |  |
| Appui au secteur de l’élevage | - Approvisionnement en matériel génétique (appuis au CNIA et importation des animaux) -Construction des CNIA et centres vétérinaires - Construction des étables -Promotion des pharmacies communautaires au niveau des Ops -Production des aliments de bétail -Mise en place des unités de transformations des produits d’élevage (laiterie, boucherie et fromagerie) | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * * | -Apport de maladie non connue dans le milieu -Animaux non écologiquement adaptés -Extraction de matériaux de construction, -Consommation excessive de bois -risque de contamination par les produits pharmaceutiques mal conservés dans les ménages -pollution du milieu à cause des eaux usées et les déchets de transformation des produits d’élevage | -S’assurer que les animaux importés sont exempts de maladies (d’après le certificat de santé) et éviter d’importer les animaux dans les pays qui présentent des épidémies déclarées -Remise en état de la zone d’extraction de matériaux de construction -Faire des reboisements de compensation -Formation et disponibilisation de caissons pour la conservation des médicaments et matériel vétérinaire - Aménagement des fosses de pré-traitement des déchets | - Nbre d’animaux sains importés - Nbre de zones remises en état - Superficie de reboisement de compensation - Nbre de formations organisées - Nbre de caissons distribués - Nbre de fosses aménagées | Indicateur d’impact sur - bois |
| Appui OP’s pour la production de Coton | - Application d’engrais - Application des pesticides | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * | -Risque de contamination par les pesticides pendant l’utilisation -Risque de contamination des autres éléments de la biodiversité (oiseaux et autres) -Risque de pollution des eaux par ruissellement -Extraction de matériaux de construction | -Disponibilisation d’équipement de protection des utilisateurs (Gants, masques et chaussures adaptées) -Privilégier les produits moins toxiques et la lutte biologique - Remise en état de la zone d’extraction de matériaux de construction | - Quantité d’équipements utilisés - Quantité de produits de substitution utilisés - Nbre de sites remis en état | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - santé - érosion |
| Appui aux O Ps pour la production du Café | - Application d’engrais - Application de pesticides - Taille des caféiers - Extensions | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * | -Risques de contamination par les pesticides (utilisation et conservation) | -Formation en techniques d’utilisation et de conservation | - Nbre de formations faites | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - pesticides - érosion |
| Appui aux O Ps pour la production de thé | - Application d’engrais - Application de pesticides - Taille des théiers - Extensions | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * | -Besoins en bois accru -Occupation de l’espace réservé pour le pâturage | -Programme de reboisement - Promotion de l’élevage moderne (Stabulation permanente) -compensation selon le plan de réinstallation | - Nbre de Ha reboisés - Nbre d’élevage et de bêtes en stabulation - Nbre de personnes indemnisées | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - pesticides - érosion |
| Appuis aux OP’s pour la production vivrière | - Appui à l’acquisition d’engrais - Appui à l’acquisition des pesticides | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * | -Risque de contamination par les pesticides pendant l’utilisation -Risque de contamination des autres éléments de la biodiversité (oiseaux et autres) -Risque de pollution des eaux par ruissellement -Extraction de matériaux de construction | -Disponibilisation d’équipement de protection des utilisateurs (Gants, masques et chaussures adaptées) -Privilégier les produits moins toxiques et la lutte biologique - Remise en état de la zone d’extraction de matériaux de construction | - Quantité d’équipements utilisés - Quantité de produits de substitution utilisés - Nbre de sites remis en état | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - santé - érosion |
| Appui aux OP’s pour la production de plants forestiers et agro-forestiers | - Appui à l’acquisition d’engrais - Appui à l’acquisition des pesticides | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * | -Risque de contamination par les pesticides pendant l’utilisation -Risque de contamination des autres éléments de la biodiversité (oiseaux et autres) -Risque de pollution des eaux par ruissellement -Extraction de matériaux de construction | -Disponibilisation d’équipement de protection des utilisateurs (Gants, masques et chaussures adaptées) -Privilégier les produits moins toxiques et la lutte biologique - Remise en état de la zone d’extraction de matériaux de construction | - Quantité d’équipements utilisés - Quantité de produits de substitution utilisés - Nbre de sites remis en état | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - santé - érosion |
| Appui aux O P s cultures fruitiers | - Pépinières - Appui à l’acquisition d’engrais - Appui à l’acquisition des pesticides | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * | -Besoin énergétique (Bois) -Matériaux de construction | -Plantation de bois de compensation -Remise en état de la zone d’extraction de matériaux | - Nbre de ha de reboisement de compensation - Nbre de sites remis en état | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - pesticides - érosion |
| Appui aux O Ps menuisiers | - Appui à la production de meubles ou de produits artisanaux | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * * | -Réduction des essences ligneuses -Occupation de l’espace qui était utilisé pour d’autre activité | -plantation d’autres arbres de compensation - Indemnisation selon la loi (cfr Rapport O P 4.12) | - Nbre d’arbres de compensation plantés - Nbre de familles indemnisées | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - santé - érosion - bois |
| Appui aux O P briqueteries | - Appui à l’extraction d’argile et production de briques - Coupe de bois pour cuire les briques | Biodiversité Hydrologie Santé Pesticides Erosion Bois Autre (…) | * * * * * * | -Réduction de l’espace utilisé pour d’autres activités -réduction du bois | -Indemnisation selon la loi (cfr Rapport O P 4.12) - Promouvoir des presses pour éviter d’utiliser le bois | - Nbre de familles indemnisées - Nbre de presses utilisées | Indicateur d’impact sur - biodiversité - hydrologie - santé - pesticides - érosion - bois |

# b. Indicateurs détaillés du PRASAB pour l’impact environnemental positif

| Sous-composantes | Activités prévues | Volet bénéficiaire | Impacts positifs | Indicateurs d’impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles | -Curages des émissaires -réparation des barrages, digues et prises | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) | -Augmentation de la production de biomasse -Utilisation plus rationnelle de l’eau | -Volume de biomasse produite - Volume d’eau utilisé |
| Petite irrigation | -construction de barrage et digues -mise en place des ouvrages d’irrigation -aménagement à la parcelle | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) | -Augmentation de la production de biomasse -Réduction de l’empiétement sur les zones protégées | -Volume de biomasse -Degré d’empiétement sur les zones protégées |
| Construction de réservoirs | -installation de moteurs de pompage -tirage de la ligne jusqu’au réservoir -Construction de réservoir | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) | - Utilisation plus rationnelle de l’eau | - Volume d’eau utilisé |
| Construction de retenues collinaires | -Creusement de retenues collinaires -Compactage de la digue avec pose d’un noyau d’argile pour imperméabiliser - construction d’évacuateurs de crues en maçonnerie | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) | - Utilisation plus rationnelle de l’eau |  |
| Appui au secteur de l’élevage | -Approvisionnement en matériel génétique (appuis au CNIA et importation des animaux) -Construction des CNIA et centres vétérinaires - Construction des étables -Promotion des pharmacies communautaires au niveau des Ops -Production des aliments de bétail -Mise en place des unités de transformations des produits d’élevage (laiterie, boucherie et fromagerie) | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (Fumier) | - Production de fumier utilisable pour la restauration de la fertilité des terres - Utilisation plus rationnelle des pâturages par diminution de la divagation | - Accroissement de la fertilité des terres - Réduction de l’acidité des sols - Accroissement des rendements |
| Appui O Ps pour la production de Coton | - Application d’engrais - Application des pesticides | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) | -Meilleure aspect végétatif dû à l’application de fertilisants. | -Volume de biomasse |
| Appui aux OPs pour la production du Café | - Application d’engrais - Application de pesticides - Taille des caféiers - Extensions | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (Equilibres écologiques) | -Plus grande production de pulpes utilisables pour le compostage - Plus grande production de parche de café pour la chauffe. - Microclimat du à la réduction de l’évapotranspiration et aux plants de caféiers | - - Quantité de résidus de caféiers utilisés comme bois de chauffe - - Quantité de parche utilisée comme produit de chauffe - - Degré d’évapotranspiration |
| Appui aux O Ps pour la production de thé | - Application d’engrais - Application de pesticides - Taille des théiers - Extensions | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) | -Plus grande production de pulpes utilisables pour le compostage - Plus grande production de parche de café pour la chauffe. - Microclimat du à la réduction de l’évapotranspiration et aux plants de caféiers | - - Quantité de résidus de théiers utilisés comme bois de chauffe - - Degré d’évapotranspiration |
| Appui aux O P s cultures fruitiers | - Appui à l’acquisition d’engrais - Appui à l’acquisition des pesticides | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (Equilibres écologiques) | - Plus grande production de parche résidus de taille de théiers pour la chauffe. - Microclimat du à la réduction de l’évapotranspiration et aux plants de théiers -Acidité des sols atténués | - - Quantité de résidus utilisés comme bois de chauffe - - Taux d’humidité en saison sèche - Degré d’évapotranspiration |
| Appui aux O Ps menuisiers | - Appui à la production de meubles ou de produits artisanaux | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) | - Entretien - Regénération des boisements |  |
| Appui aux O P briqueteries | - Appui à l’extraction d’argile et production de briques - Coupe de bois pour cuire les briques | Biomasse Couvert végétal Conserv. sols Conserv. eaux Zones protégées Conserv. bois Autre (…) Erosion Bois Autre (…) | -Réduction du recours au bois pour la construction. | - Volume de bois économisé |

ANNEXE 1.11. ASPECTS COMPLEMENTAIRES A L’ EVALUATION DE L’ IMPACT ENVIRONNEMENTAL

a. Références opérationnelles

OP 4.09 stipule que « dans les opérations agricoles sous financement bancaire, la maîtrise des pestes et ravageurs se fait à travers les approches PIGP », et que « la Banque financerait l’achat des pesticides si c’est justifié dans l’approche PIGP ».

Ceci pose une question cruciale : comment est définie l’approche PIGP et quand l’usage des pesticides est-il justifié dans l’approche PIGP. Les études d’évaluiation environnementales permettront de répondre à cette question.

OP4.09 définit PIGP comme un mélange d’activités agricoles, des pratiques de contrôle écologique des pestes et ravageurs qui vise à réduire le recours aux produits pesticides synthétiques. Il concerne (a) la gestion des pestes et ravageurs (les mettre en dessous du niveau de destruction économique) plutôt que chercher à les éradiquer ; (b) recourir, le plus possible, à des mesures non chimiques afin de réduire la population des pestes et ravageurs ; et (c) sélectionner et appliquer les pesticides, là où ils doivent être utilisés de manière à minimiser les effets défavorables aux organismes des bénéficiaires, aux humains et à l’environnement. La liste suivante donne quelques orientations pour déterminer si oui ou non l’usage des pesticides est conforme aux pratiques PIGP.

b. Exemples des critères positifs indiquant la conformité de l’usage des pesticides aux principes PIGP

- Les utilisateurs connaissent les approches permettant de réduire le recours au contrôle chimique et comprennent les implications économiques et écologiques de l’utilisation des pesticides ;

- Les méthodes non chimiques de la gestion des agro-écosystèmes pour accroître la mortalité naturelle des insectes concernées sont employées comme première option des solutions préconisées ;

- Les décisions d’appliquer des éléments externes comme contrôle supplémentaire sont prises au niveau local ; elles sont basées sur le suivi de l’incidence des pestes/ravageurs et sur un site donné ;

- L’utilisation des pesticides est économiquement justifiable en terme de son effet positif à long terme sur le bénéfice net de l’exploitation agriole ;

- L’utilisation des éléments non-conventionnels de contrôle des pestes et ravageurs (contrôle biologique, bio-pesticides, régulateurs de croissance, phéromones, etc) a été explorée comme alternative aux pesticides.

c. Exemples des critères négatifs indiquant que l’usage des pesticides n’est probablement pas conforme aux principes PIGP

- Les plans de contrôle de la peste sont basés sur le calendrier de pulvérisation préventive, ou autre usage des pesticides sans recours aux études d’évaluation environnementale ni aux mécanismes de suivi prévus ;

- Les paquets ou autres paquets standards du crédit rural incluant les pesticides ;

- Les plans de contrôle de la peste ont été identifiés de manière globale et ne prennent pas en considération les variations locales et saisonnières ;

- L’usage des pesticides pourrait conduire à une dépendance de long terme, une résurgence, une seconde éruption ou une résistance des pestes et ravageurs ;

- Les agriculteurs n’ont pas été impliqués dans la décision d’usage des pesticides ;

- La distribution gratuite ou subsidiée des pesticides ;

- L’usage des pesticides non sélectionnés comme les pesticides à large spectre ou produits comprenant différents ingrédients actifs qui affectent considérablement les organismes non concernés et qui réduisent la capacité de contrôle des agro-écosystèmes ;

- Le manque d’analyse du coût-bénéfique qui démontre l’impact positif sur les revenus nets de l’agriculteur ;

- Les services consultatifs liés à l’exécution du projet sont nécessaires dans l’usage des pesticides.

Dans ces cas ci-dessus, une documentation de support devrait être mis à la disposition pour expliquer pourquoi l’usage des pesticides serait nécessaire et quelles sont les étapes qui sont retenues en vue de s’assurer qu’on a affaire à un système de production basée sur le PIGP.

d. Exemples des tendances vers un mauvais contrôle chimique

- L’usage des pesticides est directement ou indirectement subsidié ;

- Les services de consultation ont un intérêt financier dans la vente des pesticides ;

- Les plans/programmes/messages de vulgarisation sont orientés vers un contrôle chimique ;

- Le personnel de vulgarisation reçoit des commissions sur vente des pesticides ;

- Les plans de vulgarisation sont entravés par le personnel et les contraintes de financement et le service de conseils en matière de protection des plantes proviennent des vendeurs de produits agro-chimiques plutôt que du personnel de vulgarisation ;

- Le budget alloué à l’agriculture par le Gouvernement favorise l’augmentation du personnel chargé de la vulgarisation des pesticides ;

- Le projet du crédit agricole inclut l’obtention obligatoire des pesticides ;

- La recherche de la protection de la plante insiste sur le contrôle chimique ;

- Les agriculteurs ont peu ou même pas d’accès à l’information sur les approches alternatives qui réduisent la dépendance au contrôle chimique.

ANNEXE 1.12. LISTE INDICATIVE DES ETUDES APPROFONDIES

- Les superficies par exploitation et estimation des rendements des cultures par saison (système d’observation des rendements)

- Enquêtes alimentaires et nutritionnelles

- Enquêtes annuelles sur les revenus et les dépenses des ménages

- Etude d’impact en rapport avec la question genre

- Etudes annuelles de suivi et d’évaluation d’impact environnemental

| ANNEXE 1.13. COUT DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION DU PRASAB (EN MILLIERS BIF ET SUR 5 ANS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. COUT DU SERVICE CENTRAL ET DE DEUX REPRESENTATIONS REGIONALES DE SUIVI-EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Rubrique |  | Unité de | Nb | Coût | Coût total | Financement |  | Observation |
|  |  |  | mesure |  | unitaire | (Milliers BIF) | GoB | Autres |  |
| I. Investissement sur 5 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Véhicule terrain | véhicule | 3 | 25,000 | 75,000 |  | 75,000 | 1 SCSE; 2 RRSE |
|  | 1.2. | Motos | motos | 2 | 3,000 | 6,000 |  | 6,000 | 2 TECHN. RRSE |
|  | 1.3. | Vélos | vélos | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |
|  | 1.4. | Ordinateurs et périphériques | PC | 5 | 2,000 | 10,000 |  | 10,000 | 3 SCE; 2 RRSE |
|  | 1.5. | Logiciel | FF | 1 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | SPSS MULTI USERS |
|  |  | Sous total (I) |  |  |  | 101,000 |  | 101,000 |  |
| II. Equipement sur 2 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Boussoles | pc | 3 | 500 | 1,500 |  | 1,500 |  |
|  | 2.2. | Rubans | pc | 3 | 100 | 300 |  | 300 |  |
|  | 2.3. | Pesons | pc | 3 | 50 | 150 |  | 150 |  |
|  | 2.4. | Bottes | pc | 2 | 25 | 50 |  | 50 |  |
|  | 2.5. | Imperméables | pc | 2 | 25 | 50 |  | 50 |  |
|  | 2.6. | Fardes plastifiées | pc | 2 | 25 | 50 |  | 50 |  |
|  | 2.7. | Calculatrices | pc | 6 | 25 | 150 |  | 150 |  |
|  |  | Sous total (II) |  |  |  | 2,250 |  | 2,250 |  |
| III. Fonctionnement par an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Frais du personnel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Responsable SCSE | HA | 1 | 19,800 | 19,800 | 990 | 18,810 | 1500USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.2. Assistants au SCSE | HA | 3 | 13,200 | 39,600 | 1,980 | 37,620 | 1 IT; 2 RRSE; 1200USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.3. Techniciens A2 | HA | 2 | 9,600 | 19,200 | 0 | 19,200 | 2A2/ 800USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.4. Opérateurs ordinateur | HA | 3 | 9,600 | 28,800 | 1,440 | 27,360 | 800USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.5. Enquêteurs | HA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 DPAE |
|  |  | 3.1.6. Aides-enquêteurs | HA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.7. Chauffeurs | HA | 3 | 3,960 | 11,880 | 594 | 11,286 | 300USD/M*1100BIF |
|  |  | Sous total (3.1) |  |  |  | 119,280 | 5,004 | 114,276 |  |
|  | 3.2. | Primes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total (3.2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Frais matériel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Frais véhicules | FF | 3 | 5,000 | 15,000 |  | 15,000 | 1 SCSE; 2 RRSE |
|  |  | 3.3.2. Frais motos | FF | 2 | 1,200 | 2,400 |  | 2,400 | 2 TECHN. RRSE |
|  |  | 3.3.3. Frais vélos | FF | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Sous total (3.3) |  |  |  | 17,400 |  | 17,400 |  |
|  | 3.4. | Frais bureau+ bureautique | FF | 3 | 3,000 | 9,000 |  | 9,000 |  |
|  |  | Sous total (3.4) |  |  |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
|  | 3.5. | Frais généraux | FF | 3 | 3,000 | 9,000 |  | 9,000 |  |
|  |  | Sous total (3.5) |  |  |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
|  |  | Sous total (III) |  |  |  | 154,680 | 5,004 | 149,676 |  |
|  | TOTAL GENERAL Année 1 |  |  |  |  | 257,930 | 5,004 | 252,926 |  |
|  | TOTAL GENERAL (5 ans) |  |  |  |  | 878,900 | 25,020 | 853,880 |  |

|  |  | B. Composante Evaluation d'impact |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Rubrique |  | Unité de |  |  | Nb |  | Coût | Coût total | Observation |
|  |  |  | mesure |  |  |  |  | unitaire | (Milliers BIF) |  |
| 1 | Conceptualisation et formulation du système |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Consultant international | HM |  |  | 1 |  | 15,000 | 15,000 |  |
|  | 1.2. | Consultant national | HM |  |  | 2 |  | 3,000 | 6,000 |  |
|  |  | Sous total (1) |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
| 2 | Informatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Consultant international d'appui | HM |  |  | 1 |  | 15,000 | 15,000 |  |
|  | 2.2. | Infomaticien programmeur | HM |  |  | 1 |  | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 2.3. | Assistant programmeur | HM |  |  | 3 |  | 3,000 | 9,000 |  |
|  |  | Sous total (2) |  |  |  |  |  |  | 34,000 |  |
| 3 | Situation de référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Consultant national | HM |  |  | 1 |  | 3,000 | 3,000 |  |
|  | 3.2. | Enquête de base |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Consultant international d'appui | HM |  |  | 1 |  | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  | 3.2.2. Consultant national technicien | HM |  |  | 2 |  | 3,000 | 6,000 |  |
|  |  | 3.2.3. Exécution EB | FF |  |  | 1 |  | 150,000 | 150,000 | cfr Enquête Rwanda 150,000US$ |
|  |  | Sous total (3) |  |  |  |  |  |  | 174,000 |  |
| 4 | Enquêtes périodiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Enquêtes annuelles et études environnementales | passage |  |  | 5 |  | 30,000 | 150,000 | 50,000 US$ environ à Muyinga en 1992 (15 Mios BIF) y compris superficie et rendements |
|  | 4.2. | Enquêtes saisonnières | FF |  |  | 15 |  | 5,000 | 75,000 |  |
|  | 4.3. | Enquêtes mi-parcours | passage |  |  | 1 |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 US$ environ à Muyinga en 1992 (15 Mios BIF) y compris superficie et rendements |
|  | 4.4. | Enquête fin projet | passage |  |  | 1 |  | 150,000 | 150,000 | cfr Enquête Rwanda 150,000US$ |
|  |  | Sous total (4) |  |  |  |  |  |  | 425,000 |  |
| 5 | Gestion et maintenance du système et des bases de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Equipements | PC |  | 5 |  |  | 2,000 | 10,000 |  |
|  | 5.2. | Création du website | FF |  | 1 |  |  | 5,000 | 5,000 |  |
|  | 5.3. | Fournitures | FF |  | 1 |  |  | 6,000 | 6,000 |  |
|  | 5.4. | Consultant international d'appui ponctuel | missions |  | 5 |  |  | 15,000 | 75,000 | 1 mission par an |
|  | 5.5. | Bureau informatique local | contrat |  | 5 |  |  | 5,000 | 25,000 | 1 contrat par an |
|  | 5.6. | Autres appuis à la gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.1. séminaires de validation | sessions |  | 2 |  |  | 2,500 | 5,000 |  |
|  |  | 5.6.2. Formation | sessions |  | 5 |  |  | 5,000 | 25,000 | 1 session /an |
|  |  | 5.6.3. Bulletins d'information | bulletin |  | 5 |  |  | 2,500 | 12,500 | 1 bulletin /an |
|  |  | Sous total (5) |  |  |  |  |  |  | 163,500 |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  | 817,500 |  |

| ANNEXE 1.14. : COUT DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION (EN MILLIERS BIF ET SUR 5 ANS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A. Appui institutionnel global pour la DGSE et les SSE au niveau des DPAE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Rubrique |  |  | Unité | Nb | Coût | Coût total | Financement |  | Observation |
|  |  |  |  | mesure |  | unitaire | (Milliers BIF) | GoB | Autres |  |
| I. Investissement sur 5 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Véhicule terrain | véhicule | 18 | 25,000 | 450,000 |  | 450,000 | - 18 véhicules = 16 DPAE + 1DGSE + 1 Cabinet - On prévoit 1 moto par DPAE et 1 vélo par commune; 10 à 12 petits équipements par DPAE |
|  | 1.2. |  | Motos | motos | 16 | 3,000 | 48,000 |  | 48,000 |  |
|  | 1.3. |  | Vélos | vélos | 120 | 100 | 12,000 |  | 12,000 |  |
|  | 1.4. |  | Ordinateurs et périphériques | PC | 18 | 2,000 | 36,000 |  | 36,000 |  |
|  | 1.5. |  | Logiciel | FF | 1 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Sous total (I) |  |  |  | 556,000 |  | 556,000 |  |
| II. Equipement sur 2 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Boussoles | pc | 200 | 500 | 100,000 |  | 100,000 |  |
|  | 2.2. |  | Rubans | pc | 200 | 100 | 20,000 |  | 20,000 |  |
|  | 2.3. |  | Pesons | pc | 200 | 50 | 10,000 |  | 10,000 |  |
|  | 2.4. |  | Bottes | pc | 200 | 25 | 5,000 |  | 5,000 |  |
|  | 2.5. |  | Imperméables | pc | 200 | 25 | 5,000 |  | 5,000 |  |
|  | 2.6. |  | Fardes plastifiées | pc | 200 | 25 | 5,000 |  | 5,000 |  |
|  | 2.7. |  | Calculatrices | pc | 18 | 25 | 450 |  | 450 |  |
|  |  |  | Sous total (II) |  |  |  | 145,450 |  | 145,450 |  |
| III. Fonctionnement par an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. |  | Frais du personnel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Responsable SSE | HA | 18 | 800 | 14,400 | 14,400 |  | 1 DPAE + 2 DGSE |
|  |  |  | 3.1.2. Contrôleur | HA | 2 | 600 | 1,200 | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Opérateur ordinateur | HA | 36 | 600 | 21,600 | 21,600 |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Enquêteurs | HA | 160 | 500 | 80,000 | 80,000 |  | 10 DPAE |
|  |  |  | 3.1.5. Aides-enquêteurs | HA | 160 | 400 | 64,000 | 64,000 |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. Chauffeurs | HA | 18 | 400 | 7,200 | 7,200 |  |  |
|  |  |  | Sous total (3.1) |  |  |  | 188,400 | 188,400 |  |  |
|  | 3.2. |  | Primes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sous total (3.2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. |  | Frais matériel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Frais véhicules | FF | 18 | 5,000 | 90,000 |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 3.3.2. Frais motos | FF | 16 | 1,200 | 19,200 |  | 19,200 |  |
|  |  |  | 3.3.3. Frais vélos | FF | 120 | 20 | 2,400 |  | 2,400 |  |
|  |  |  | Sous total (3.3) |  |  |  | 111,600 |  | 111,600 |  |
|  | 3.4. |  | Frais bureau+ bureautique | FF | 18 | 3,000 | 54,000 |  | 54,000 |  |
|  |  |  | Sous total (3.4) |  |  |  | 54,000 |  | 54,000 |  |
|  | 3.5. |  | Frais généraux | FF | 18 | 3,000 | 54,000 |  | 54,000 |  |
|  |  | Sous total (3.5) |  |  |  |  | 54,000 |  | 54,000 |  |
|  |  | Sous total (III) |  |  |  |  | 408,000 | 188,400 | 219,600 |  |
|  | TOTAL GENERAL Année 1 |  |  |  |  |  | 1,109,450 | 188,400 | 921,050 |  |
|  | TOTAL GENERAL (5 ans) |  |  |  |  |  | 2,886,900 | 942,000 | 1,944,900 |  |

N.B : pc : pièces ; FF : forfait ; HA : Hommes/années

|  |  | B. Composante Evaluation d'impact du secteur agricole (Milliers BIF sur 5 ans) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Rubrique |  | Unité de | Nb | Coût | Coût total | Observation |
|  |  |  | mesure |  | unitaire | (Milliers BIF) |  |
| 1 | Conceptualisation et formulation du système |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Consultant international | HM | 1 | 15,000 | 15,000 |  |
|  | 1.2. | Consultant national | HM | 2 | 3,000 | 6,000 |  |
|  |  | Sous total (1) |  |  |  | 21,000 |  |
| 2 | Informatisation |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Consultant international d'appui | HM | 1 | 15,000 | 15,000 |  |
|  | 2.2. | Infomaticien programmeur | HM | 1 | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 2.3. | Assistant programmeur | HM | 3 | 3,000 | 9,000 |  |
|  |  | Sous total (2) |  |  |  | 34,000 |  |
| 3 | Situation de référence |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Consultant national | HM | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
|  | 3.2. | Enquête de base |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Consultant international d'appui | HM | 1 | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  | 3.2.2. Consultant national technicien | HM | 2 | 3,000 | 6,000 |  |
|  |  | 3.2.3. Exécution EB | FF | 1 | 500,000 | 500,000 | cfr Recens. ISTEEBU 500,000MioBF |
|  |  | Sous total (3) |  |  |  | 524,000 |  |
| 4 | Enquêtes périodiques |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Enquêtes annuelles et études environnementales | passage | 5 | 30,000 | 150,000 | 50,000 US$ environ à Muyinga en 1992 (15 Mios BIF) y compris superficie et rendements |
|  | 4.2. | Enquêtes saisonnières | FF | 15 | 5,000 | 75,000 |  |
|  | 4.3. | Enquêtes mi-parcours | passage | 1 | 50,000 | 50,000 | 50,000 US$ environ à Muyinga en 1992 (15 Mios BIF) y compris superficie et rendements |
|  | 4.4. | Enquête fin projet | passage | 1 | 500,000 | 500,000 | cfr Recens; ISTEEBU 500,000MioBIF |
|  |  | Sous total (4) |  |  |  | 775,000 |  |
| 5 | Gestion et maintenance du système et des bases de données |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Equipements | PC | 5 | 2,000 | 10,000 |  |
|  | 5.2. | Création du website | FF | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
|  | 5.3. | Fournitures | FF | 1 | 6,000 | 6,000 |  |
|  | 5.4. | Consultant international d'appui ponctuel | missions | 5 | 15,000 | 75,000 | 1 mission par an |
|  | 5.5. | Bureau informatique local | contrat | 5 | 5,000 | 25,000 | 1 contrat par an |
|  | 5.6. | Autres appuis à la gestion |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.1. séminaires de validation | sessions | 2 | 2,500 | 5,000 |  |
|  |  | 5.6.2. Formation | sessions | 5 | 5,000 | 25,000 | 1 session /an |
|  |  | 5.6.3. Bulletins d'information | bulletin | 5 | 2,500 | 12,500 | 1 bulletin /an |
|  |  | Sous total (5) |  |  |  | 163,500 |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  | 1,517,500 |  |

ANNEXE 1.15. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION SIMPLIFIE

| TYPES D’ENQUETES | ANNEES |  |  |  |  |  | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Enquête de base |  | X |  |  |  |  | Nombre d’indicateurs limité |
| 2. Enquêtes périodiques (EP) |  | X | X | X | X | X | Volets sous traités à des prestataires de service |
| 3. Enquête de fin de projets |  |  |  |  |  | X | Ressemble à l’enquête de base et est simplifiée |
| 4. Enquêtes approfondies |  | X |  | X |  | X | A tout moment Ciblé. L’année zéro ou 0 (2003) est consacrée à la préparation du système. |

| ANNEXE 1.16. COUT DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION SIMPLIFIE POUR LE PRASAB (EN MILLIERS BIF ET SUR 5 ANS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. COUT DU SERVICE CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Rubrique |  | Unité de | Nb | Coût | Coût total | Financement |  | Observation |
|  |  |  | mesure |  | unitaire | (Milliers BIF) | GoB | Autres |  |
| I. Investissement sur 5 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Véhicule terrain | véhicule | 1 | 25,000 | 25,000 |  | 25,000 | 1 SCSE; 2 RRSE |
|  | 1.2. | Motos | motos | 1 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 | 2 TECHN. RRSE |
|  | 1.3. | Vélos | vélos | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |
|  | 1.4. | Ordinateurs et périphériques | PC | 1 | 2,000 | 2,000 |  | 2,000 | 3 SCE; 2 RRSE |
|  | 1.5. | Logiciel | FF | 1 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | SPSS MULTI USERS |
|  |  | Sous total (I) |  |  |  | 40,000 |  | 40,000 |  |
| II. Equipement sur 2 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Boussoles | pc | 1 | 500 | 500 |  | 500 |  |
|  | 2.2. | Rubans | pc | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | 2.3. | Pesons | pc | 1 | 50 | 50 |  | 50 |  |
|  | 2.4. | Bottes | pc | 1 | 25 | 25 |  | 25 |  |
|  | 2.5. | Imperméables | pc | 1 | 25 | 25 |  | 25 |  |
|  | 2.6. | Fardes plastifiées | pc | 1 | 25 | 25 |  | 25 |  |
|  | 2.7. | Calculatrices | pc | 1 | 25 | 25 |  | 25 |  |
|  |  | Sous total (II) |  |  |  | 750 |  | 750 |  |
| III. Fonctionnement par an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Frais du personnel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Responsable SCSE | HA | 1 | 19,800 | 19,800 | 990 | 18,810 | 1500USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.2. Assistants au SCSE | HA | 1 | 13,200 | 13,200 | 660 | 12,540 | 1 IT; 2 RRSE; 1200USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.3. Techniciens A2 | HA | 1 | 9,600 | 9,600 | 0 | 9,600 | 2A2/ 800USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.4. Opérateurs ordinateur | HA | 1 | 9,600 | 9,600 | 480 | 9,120 | 800USD/M*1100BIF |
|  |  | 3.1.5. Enquêteurs | HA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 DPAE |
|  |  | 3.1.6. Aides-enquêteurs | HA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.1.7. Chauffeurs | HA | 1 | 3,960 | 3,960 | 198 | 3,762 | 300USD/M*1100BIF |
|  |  | Sous total (3.1) |  |  |  | 56,160 | 2,328 | 53,832 |  |
|  | 3.2. | Primes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total (3.2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Frais matériel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Frais véhicules | FF | 1 | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 | 1 SCSE; 2 RRSE |
|  |  | 3.3.2. Frais motos | FF | 1 | 1,200 | 1,200 |  | 1,200 | 2 TECHN. RRSE |
|  |  | 3.3.3. Frais vélos | FF | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Sous total (3.3) |  |  |  | 6,200 |  | 6,200 |  |
|  | 3.4. | Frais bureau+ bureautique | FF | 1 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 |  |
|  |  | Sous total (3.4) |  |  |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
|  | 3.5. | Frais généraux | FF | 1 | 3,000 | 3,000 |  | 3,000 |  |
|  |  | Sous total (3.5) |  |  |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
|  |  | Sous total (III) |  |  |  | 68,360 | 2,328 | 66,032 |  |
|  | TOTAL GENERAL Année 1 |  |  |  |  | 109,110 | 2,328 | 106,782 |  |
|  | TOTAL GENERAL (5 ans) |  |  |  |  | 383,300 | 11,640 | 371,660 |  |

| B. Composante Evaluation d'impact |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Rubrique |  | Unité de |  | Nb | Coût | Coût total | Observation |
|  |  |  | mesure |  |  | unitaire | (Milliers BIF) |  |
| 1 | Conceptualisation et formulation du système |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Consultant international | HM |  | 1 | 15,000 | 15,000 |  |
|  | 1.2. | Consultant national | HM |  | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
|  |  | Sous total (1) |  |  |  |  | 18,000 |  |
| 2 | Informatisation |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Consultant international d'appui | HM |  | 0 | 15,000 | 0 |  |
|  | 2.2. | Infomaticien programmeur | HM |  | 0 | 10,000 | 0 |  |
|  | 2.3. | Assistant programmeur | HM |  | 0 | 3,000 | 0 |  |
|  |  | Sous total (2) |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 | Situation de référence |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Consultant national | HM |  | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
|  | 3.2. | Enquête de base |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Consultant international d'appui | HM |  | 0 | 15,000 | 0 |  |
|  |  | 3.2.2. Consultant national technicien | HM |  | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
|  |  | 3.2.3. Exécution EB | FF |  | 0.5 | 150,000 | 75,000 | cfr Enquête Rwanda 150,000US$ |
|  |  | Sous total (3) |  |  |  |  | 81,000 |  |
| 4 | Enquêtes périodiques |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Enquêtes annuelles et études environnementales | passage |  | 2 | 30,000 | 60,000 | 50,000 US$ environ à Muyinga en 1992 (15 Mios BIF) y compris superficie et rendements |
|  | 4.2. | Enquêtes saisonnières | FF |  | 5 | 5,000 | 25,000 |  |
|  | 4.3. | Enquêtes mi-parcours | passage |  | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 US$ environ à Muyinga en 1992 (15 Mios BIF) y compris superficie et rendements |
|  | 4.4. | Enquête fin projet | passage |  | 1 | 150,000 | 150,000 | cfr Enquête Rwanda 150,000US$ |
|  |  | Sous total (4) |  |  |  |  | 235,000 |  |
| 5 | Gestion et maintenance du système et des bases de données |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Equipements | PC | 1 |  | 2,000 | 2,000 |  |
|  | 5.2. | Création du website | FF | 0 |  | 5,000 | 0 |  |
|  | 5.3. | Fournitures | FF | 1 |  | 6,000 | 6,000 |  |
|  | 5.4. | Consultant international d'appui ponctuel | missions | 0 |  | 15,000 | 0 | 1 mission par an |
|  | 5.5. | Bureau informatique local | contrat | 0 |  | 5,000 | 0 | 1 contrat par an |
|  | 5.6. | Autres appuis à la gestion |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.1. séminaires de validation | sessions | 1 |  | 2,500 | 2,500 |  |
|  |  | 5.6.2. Formation | sessions | 3 |  | 5,000 | 15,000 | 1 session /an |
|  |  | 5.6.3. Bulletins d'information | bulletin | 0 |  | 2,500 | 0 | 1 bulletin /an |
|  |  | Sous total (5) |  |  |  |  | 25,500 |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 359,500 |  |

? Préciser l’Unité: _____________________ou le Niveau de réalisation: _________________________

Si la valeur de l’index est autre que 100, (i) Compléter la case pour raisons  pertinentes et (ii) ajouter 1 à 2 paragraphes sur une feuille séparée détaillant les raisons.

Si la valeur de l’index est autre que 100, (i) Compléter la case pour raisons  pertinentes et (ii) ajouter 1 à 2 paragraphes sur une feuille séparée détaillant les raisons.

Si la valeur de l’index est autre que 100, (i) Compléter la case pour raisons  pertinentes et (ii) ajouter 1 à 2 paragraphes sur une feuille séparée détaillant les raisons.